## 2022年中央衔接资金项目计划
鄯善县2022年中央（第一批）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完工情况公示表
填报单位：鄯善县农业农村局（乡村振兴局）
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 项目进展情况
[9 empty] | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 其它涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
鄯善县中央资金5013万元，市财政配套205.525万元，安排项目31个 | [8 empty] | 5218.525 | 5013 | 0 | 0 | 0 | 205.525 | 0 | 0
1 | SSX2022005 | 吐峪沟乡团结村、碱滩坎村葡萄晾房建设项目 | 新建 | 2022年 | 团结村、碱滩坎村 | 新建葡萄晾房30座，其中团结村20座、碱滩坎村10座。每座晾房100平方米，长度为20米，宽5米，每座6.5万元，共计195万元（包含项目前期费用）。 | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 195 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 |  | 项目已完工
2 | SSX2022010 | 吐峪沟乡洋海村、泽日甫村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 洋海村、泽日甫村 | 新建防渗渠6公里，泽日甫村1公里，流量0.1m³/s，25万元/公里，合计25万元，洋海村5公里，流量0.3m³/s，30万元/公里，合计150万元，共计175万元（包含项目前期费） | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 175 | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 项目已完工
3 | SSX2022011 | 吐峪沟乡洋海夏村、杏花村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 洋海夏村、杏花村 | 新建防渗渠5.4公里，其中杏花村2.4公里，流量为0.1m³/s，25万元/公里，合计60万元，洋海夏村3公里，流量为0.3m³/s，30万元/公里，合计90万元，共计150万元（包含项目前期费）； | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 150 | 144 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 项目已完工
4 | SSX2022021 | 吐峪沟乡洋海村水泥道路硬化建设项目 | 新建 | 2022年 | 洋海村 | 洋海村新建水泥路5公里，宽4米，48万元/公里，合计240万元（包含项目前期费用）。 | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 240 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 |  | 项目已完工
5 | SSX2022028 | 吐峪沟乡洋海夏村路灯安装建设项目 | 新建 | 2022年 | 洋海夏村 | 在洋海夏村辖区内主干道安装路灯200盏，0.5万元/盏（灯杆高8米），合计100万元. | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 项目已完工
6 | SSX2022022 | 吐峪沟乡洋海村水泥道路硬化建设项目 | 新建 | 2022年 | 洋海村 | 洋海夏村幸福果业旁岔路口至洋海夏村村口道路拓宽2米，两边各1米，需新建水泥路2公里，24万元/公里，合计48万元（包含项目前期费用） | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 项目已完工
7 | SSX2022032 | 吐峪沟乡团结村水泥道路硬化建设项目 | 新建 | 2022年 | 团结村 | 新建水泥道路1.5公里。其中7组吾买尔·阿尤甫门前至斯迪克·热合曼门前之间的0.42公里，吾甫尔·阿不都门前至艾力·艾合买提门前之间的0.38，7组十字路口至色提·汗木都力门前0.15公里，6组司马义·库尔班门前至祖克拉汗·吾拉音门前0.55公里；路面宽5米，55万元/公里，合计82.5万元（包含项目前期费用）。 | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 82.5 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 |  | 项目已完工
8 | SSX2022051 | 苏贝希夏村惠民新区沥青路建设项目 | 新建 | 2022年 | 苏贝希夏村 | 为改善村民出行条件，在苏贝希夏村惠民新区新建沥青路3公里，其中1.3公里，宽10米，105万元/公里，合计136.5万元；1.7公里，宽5米，55万元/公里，合计93.5万元，共计230万元（包含项目前期费用）。 | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 230 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 |  | 项目已完工
9 | SSX2022037 | 吐峪沟乡潘家坎儿孜村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 潘家坎儿孜村 | 新建防渗渠5公里，流量为0.1m³/s,25万元/公里，总共125万（包含项目前期费） | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 125 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 项目已完工
10 | SSX2022056 | 鲁克沁镇其那尔巴格村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 其那尔巴格村 | 其那尔巴格村三组广场至木卡姆村交接处新建防渗渠1.25公里，宽2-3米，0.8m³/s，60万元/公里（T型现浇混凝土渠），共75万元。（含项目前期费）。 | 鲁克沁镇人民政府 | 尹志欣 | 75 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |  | 项目已完工
11 | SSX2022059 | 鲁克沁镇英夏买里村人居环境改善项目 | 新建 | 2022年 | 英夏买里村 | 英夏买里村购置8立方米吸污车1辆，单价20万元；12立方米多功能大型垃圾压缩车2辆，单价30万元，合计60万元；12立方米大型雾炮洒水车2辆，单价20万元，合计40万元；垃圾桶500个,0.08万元/个,合计40万元；船式垃圾桶9个，0.8万元/个，合计：7.2万元，总投资167.2万元。 | 鲁克沁镇人民政府 | 尹志欣 | 167.2 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 项目已完工
12 | SSX2022066 | 鲁克沁镇三个桥村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 三个桥村 | 新建U型防渗渠1.1公里；防渗渠标准：流量0.2-0.3m³/s，渠道规格为上宽70-80cm，底宽40-60cm，深60-70cm，25万元/公里,共投资27.5万元（含项目前期费）。 | 鲁克沁镇人民政府 | 尹志欣 | 27.5 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  | 项目已完工
13 | SSX2022067 | 鲁克沁镇迪汗苏村沥青路建设项目 | 新建 | 2022年 | 迪汗苏村 | 迪汗苏村沥青道路建设，宽5米，长2.5公里，55万元/公里，共计137.5万元。（含项目前期费）。 | 鲁克沁镇人民政府 | 尹志欣 | 137.5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |  | 项目已完工
14 | SSX2022068 | 鲁克沁镇赛尔克甫夏村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 赛尔克甫夏村 | 新建U型防渗渠6公里，防渗渠标准：流量0.2-0.3m³/s，渠道规格为上宽70-80cm，底宽40-60cm，深60-70cm，25万元/公里,共投资150万元。（含项目前期费）。 | 鲁克沁镇人民政府 | 尹志欣 | 150 | 144 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 项目已完工
15 | SSX2022071 | 鲁克沁镇赛尔克甫夏村混凝土硬化道路建设项目 | 新建 | 2022年 | 赛尔克甫夏村 | 赛尔克甫夏村葡萄地田间道路进行混凝土硬化，长10公里，宽4米，45万元/公里，共计：450万元（含项目前期费）。 | 鲁克沁镇人民政府 | 尹志欣 | 450 | 430 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 项目已完工
16 | SSX2022077 | 鲁克沁镇沙坎村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 沙坎村 | 新建U型防渗渠3.9公里,防渗渠标准：流量0.2-0.3m³/s，渠道规格为上宽70-80cm，底宽40-60cm，深60-70cm，25万元/公里,共计97.5万元（含项目前期费）。 | 鲁克沁镇人民政府 | 尹志欣 | 97.5 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 项目已完工
17 | SSX2022081 | 鲁克沁镇木卡姆村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 木卡姆村 | 木卡姆村新建U型防渗渠5.3公里，防渗渠标准，流量0.2-0.3m³/s，渠道规格为上宽70-80cm，底宽40-60cm，深60-70cm，25万元/公里,合计132.5万元（含项目前期费）。 | 鲁克沁镇人民政府 | 尹志欣 | 132.5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |  | 项目已完工
18 | SSX2022087 | 鲁克沁镇路灯安装建设项目 | 新建 | 2022年 | 阿曼夏村、吐曼格博依村、三个桥村、其那巴格村、迪汗苏村、英夏买里村、阔纳夏村 | 安装太阳能路灯9.573公里，200盏，其中：阿曼夏村29盏，吐曼格博依村25盏，三个桥村25盏，其那巴格村26盏，迪汗苏村23盏，英夏买里村37盏，阔纳夏村35盏，高8米，0.5万元/盏，共计：100万元。 | 鲁克沁镇人民政府 | 尹志欣 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 项目已完工
19 | SSX2022096 | 迪坎镇沥青道路建设项目 | 新建 | 2022年 | 托特坎村、塔什塔盘村 | 修建5米宽柏油路面4公里，其中：塔什塔盘村1公里、托特坎村3公里，48万元/公里，计192万元；修建4米宽柏油路4.1公里，其中：塔什塔盘村3.1公里、托特坎村1公里，55万元/公里，计225.5万元；总投资417.5万元（含前期费）。 | 鄯善县迪坎镇人民政府 | 依买尔·依布拉音 | 417.5 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 项目已完工
20 | SSX2022097 | 迪坎镇易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 新建 | 2022年 | 坎尔孜库勒村 | 建设500平方米的烘干晾晒场地，其中硬化地面1000平方米，150元/平方米，需15万元；搭建彩钢板凉棚200平方米，300元/平方米，需6万元；建设烘干车间300平方米，配套水电暖设施，800元/平方米，需24万元，配置烘干配套设备一套20万元。总价65万元（含前期费）。 | 鄯善县迪坎镇人民政府 | 依买尔·依布拉音 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 项目已完工
21 | SSX2022098 | 迪坎镇环卫设施项目 | 新建 | 2022年 | 也扎坎儿孜村、塔什塔盘村 | 购置垃圾桶300个，其中：也扎坎儿孜村100个、塔什塔盘村200个，0.08万元/个，计24万元；购置三轮电动车垃圾车13辆，其中：也扎坎儿孜村5辆、塔什塔盘村8辆，6.5万元/辆，计84.5万元；购置4立方米电动垃圾收集车5辆，其中：也扎坎儿孜村2辆、塔什塔盘村3辆，10万元/辆，计50万元；塔什塔盘村购置道路清扫车1辆，20万元/辆；项目总投资178.5万元。 | 鄯善县迪坎镇人民政府 | 依买尔·依布拉音 | 178.5 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 |  | 项目已完工
22 | SSX2022105 | 达浪坎乡乔亚村人居环境整治建设项目 | 新建 | 2022年 | 乔亚村 | 在乔亚村1组、2组（达浪坎乡主街道）新建宽3m、长1800m×2的人行道（25cm天然砂砾垫层12650m²、3cm干铺细砂找平层11000m²、6cm彩色混凝土透水花砖11000m²、混凝土路缘石3700m、混凝土路缘石靠背70m³），合计计187万元；920m的照明工程（10m高杆灯26盏、电缆1000m、电缆管道铺砖1000 m），合计28万元；5根通信管道（7孔梅花管），长为1010m,合计37万；总计252万元(含项目前期费)。 | 达浪坎乡人民政府 | 梅银辉 | 252 | 242 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 项目已完工
23 | SSX2022112 | 达浪坎乡英坎村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 英坎村 | 新修建0.3m³/sU型渠,长1.7km,均价28万/km,综合投资47.6万;9座防渗蓄水池（1座30米*30米*2.5米，费用60万；2座15米*15米*2.5米，费用60万，6座2.5米*3米*2.5米，费用30万）综合费用150万；16台13千瓦的潜水泵，费用11.2万元;2台18千瓦的潜水泵，费用1.6万元；新建3km材质PVC-160低压管道，造价9万元/公里，综合费用27万元；累计总投资：237.4万元（包括项目前期费）。 | 达浪坎乡人民政府 | 梅银辉 | 237.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 项目已完工
24 | SSX2022117 | 鄯善县连木沁镇防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 曲旺克尔村、库木买里村、巴扎村、连木沁坎村、阿斯塔纳村 | 建设防渗渠12km，造价20万元/km。其中，曲旺坎村2km（设计流速0.1s/m³），计40万元；库木买里村1.2km（设计流速0.1s/m³），计24万元；巴扎村2.3km（设计流速0.1s/m³），计46万元；连木沁坎村3km（设计流速0.1s/m³），计60万元；阿斯塔纳村3.5km（设计流速0.1s/m³），计70万元；总计240万元。（含前期费用）。 | 连木沁镇人民政府 | 刘军 | 240 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 项目已完工
25 | SSX2022137 | 辟展镇克其克村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 克其克村 | 克其克村新建防渗渠5.75公里，U型渠，设计流量0.1m³/s，25万元/公里,总投资143.75万元（含前期费用）。 | 辟展镇人民政府 | 吴强 | 143.75 | 137.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 项目已完工
26 | SSX2022133 | 辟展镇英也尔村、卡格托尔村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 英也尔村、卡格托尔村 | 新建防渗渠3.9公里，其中:英也尔村2.9公里，卡格托尔村1公里，设计流量0.3m³/s，U型渠，28万元/公里，总投资109.2万元（含前期费用）。 | 辟展镇人民政府 | 吴强 | 109.2 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  | 项目已完工
27 | SSX2022151 | 七克台镇防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 亚坎村、七克台村、台孜村、巴喀村 | 修建防渗渠8公里，设计流量为0.1-0.2m³/s，U型断面。其中：亚坎村新建防渗渠2公里，25万/公里，计50万元；在七克台村新建防渗渠2公里，25万/公里，计50万元；台孜村新建防渗渠2公里，25万/公里，计50万元；巴喀村新建防渗渠2公里，25万/公里，计50万元；共计200万元（含前期费用） | 七克台镇人民政府 | 李龙 | 200 | 192 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 项目已完工
28 | SSX2022153 | 七克台镇水泥硬化巷道建设项目 | 新建 | 2022年 | 库木坎村 热阿运村 | 巷道硬化2.28公里。其中：库木坎村巷道路面硬化1.080公里，路面宽4米，厚20公分，48万元/公里，计51.84万元；热阿运村巷道路面硬化1.20公里，路面宽4米，厚20公分，48万元/公里，计57.6万元；共计109.44万元（含前期费用）。 | 七克台镇人民政府 | 李龙 | 109.44 | 104.94 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  | 项目已完工
29 | SSX2022152 | 七克台镇南湖村公共照明设施项目 | 新建 | 2022年 | 南湖村 | 在南湖村8条巷道建设安装太阳能路灯200盏，高6米，综合造价3500元/盏，共计70万元。 | 七克台镇人民政府 | 李龙 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 项目已完工
30 | SSX2022150 | 东巴扎乡防渗渠建设项目 | 新建 | 2022年 | 东巴扎乡前街村、艾孜拉村、后梁村、塔乌村 | 新建防渗渠11.619公里，其中：前街村3.599公里，艾孜拉村2.34公里，后梁村0.55公里，塔乌村5.13公里。其中：流量0.04-0.06m³/s，防渗渠3.349公里，15万元/公里，投资50.235万元；流量0.3-0.5m³/s，防渗渠8.27公里，均价40万元/公里，投资330.8万元。共投资381.035万元（含前期费用）。 | 东巴扎回族民族乡人民政府 | 柯文忠 | 381.035 | 366.01 | 0 | 0 | 0 | 15.025 | 0 |  | 项目已完工
31 | SSX2022154 | “雨露计划”项目 | 新建 | 2021年9月-2022年8月 | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达浪坎乡、连木沁镇、辟展镇 | 对脱贫户子女接受全日制中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、全日制高等职业教育（含普通大专、高职院校、技师学院）的鄯善籍学生进行扶持，每生每年扶贫3000元。 | 鄯善县人民政府教育局 | 艾尼瓦尔·汗木都 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 项目已完工