## 公示公告
鄯善县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划完工情况公示公告
填报单位：鄯善县委员会农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室 | [9 empty] | 单位：万元 |  |  |  | 填报时间：2023年11月15日
序号 | 资金来源 | 资金分类 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目实施地点 | 项目建设性质 | 项目下达资金 （万元） |  |  |  | 项目 中标价 （万元） | 项目 审定价 （万元） | 项目 前期费 （万元） | 项目 决算价 （万元） | 项目开工时间 | 项目竣工验收时间 | 审计报告时间 | 审计报告文号 | 备注
[7 empty] | 中央资金 | 自治区资金 | 市级配套 资金 | 小计
1 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 吐峪沟乡团结村、碱滩坎村葡萄晾房建设项目 | 吐 峪 沟 乡 | 团结村、碱滩坎村 | 新建 | 187.2 | 0 | 7.8 | 195 | 186.0385 | 185.628 | 9.36 | 194.988 | 2022.02.05 | 2022.7.27 | 2022.12.16 | 新公工（结）【2022】第38号
2 |  |  | 吐峪沟乡洋海村、泽日甫村防渗渠建设项目 |  | 洋海村、泽日甫村 | 新建 | 168 | 0 | 7 | 175 | 165.4049 | 165.3202 | 8.925 | 174.2452 | 2022.02.05 | 2022.8.4 | 2022.11.29 | 新瑞价字【2022】201号
3 |  |  | 吐峪沟乡洋海夏村、杏花村防渗渠建设项目 |  | 洋海夏村、杏花村 | 新建 | 144 | 0 | 6 | 150 | 142.915 | 142.6969 | 7.3031 | 150 | 2022.02.05 | 2022.12.10 | 2022.12.22 | 吐【审】字【2022】898号
4 |  |  | 吐峪沟乡洋海村水泥道路硬化建设项目 |  | 洋海村 | 新建 | 230.4 | 0 | 9.6 | 240 | 228.5407 | 228.2753 | 11.52 | 239.7953 | 2022.02.05 | 2022.7.15 | 2022.11.16 | 【审】字【2022】890号
5 |  |  | 吐峪沟乡洋海夏村路灯安装建设项目 |  | 洋海夏村 | 新建 | 96 | 0 | 4 | 100 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2022.02.05 | 2022.6.17 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
6 |  |  | 吐峪沟乡洋海村水泥道路硬化建设项目 |  | 洋海村 | 新建 | 46 | 0 | 2 | 48 | 47.3045 | 47.304 | 0.96 | 48 | 2022.02.05 | 2022.5.20 | 2022.07.10 | 吐【审】字【2022】486号
7 |  |  | 吐峪沟乡团结村水泥道路硬化建设项目 |  | 团结村 | 新建 | 79.2 | 0 | 3.3 | 82.5 | 78.3833 | 78.3333 | 3.96 | 82.2933 | 2022.02.05 | 2022.07.15 | 2022.09.01 | 新公工（结）【2022】第36号
8 |  |  | 苏贝希夏村惠民新区沥青路建设项目 |  | 苏贝希夏村 | 新建 | 220.8 | 0 | 9.2 | 230 | 218 | 217.996 | 11.454 | 229.45 | 2022.02.05 | 2022.06.24 | 2022.08.23 | 新瑞价字【2022】184号
9 |  |  | 吐峪沟乡潘家坎儿孜村防渗渠建设项目 |  | 潘家坎儿孜村 | 新建 | 120 | 0 | 5 | 125 | 119.1297 | 118.8655 | 6.375 | 125 | 2022.02.05 | 2022.7.19 | 2022.12.20 | 新公工（结）【2022】第40号
10 |  |  | 鲁克沁镇其那尔巴格村防渗渠建设项目 | 鲁 克 沁 镇 | 其那尔巴格村 | 新建 | 72.7 | 0 | 2.3 | 75 | 69.968 | 69.9074 | 3.4917 | 73.3992 | 2022.02.07 | 2022.05.18 | 2022.06.10 | 吐【审】字【2022】468号
11 |  |  | 鲁克沁镇英夏买里村人居环境改善项目 |  | 英夏买里村 | 新建 | 162.2 | 0 | 5 | 167.2 | 155.705 | 155.705 | 0 | 155.705 | 2022.06.15 | 2022.11.28 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
12 |  |  | 鲁克沁镇三个桥村防渗渠建设项目 |  | 三个桥村 | 新建 | 26.4 | 0 | 1.1 | 27.5 | 25.9372 | 25.934 | 1.3184 | 27.2523 | 2022.02.07 | 2022.06.03 | 2022.08.01 | 新瑞价字【2022】132号
13 |  |  | 鲁克沁镇迪汗苏村沥青路建设项目 |  | 迪汗苏村 | 新建 | 132 | 0 | 5.5 | 137.5 | 130.7506 | 130.6567 | 6.365 | 137.0217 | 2022.02.07 | 2022.5.26 | 2022.06.09 | 新瑞价字【2022】82号
14 |  |  | 鲁克沁镇赛尔克甫夏村防渗渠建设项目 |  | 赛尔克甫夏村 | 新建 | 144 | 0 | 6 | 150 | 142.1044 | 141.9977 | 7.0171 | 149.0148 | 2022.02.07 | 2022.6.24 | 2022.08.08 | 新驰天价字【2022】08-098号
15 |  |  | 鲁克沁镇赛尔克甫夏村混凝土硬化道路建设项目 |  | 赛尔克甫夏村 | 新建 | 430 | 0 | 20 | 450 | 195.6809 | 195.1377 | 9.3 | 204.4377 | 2022.04.16 | 2022.07.14 | 2022.08.15 | 新瑞价字【2022】168号 | 一标段
[11 empty] | 233.1868 | 233.0898 | 10.7 | 243.7898 | 2022.04.16 |  |  | 新瑞价字【2022】169号 | 二标段
16 |  |  | 鲁克沁镇沙坎村防渗渠建设项目 |  | 沙坎村 | 新建 | 93.5 | 0 | 4 | 97.5 | 92.0065 | 91.9399 | 4.5575 | 96.4974 | 2022.02.07 | 2022.7.17 | 2022.08.02 | 新公工（结）【2022】第30号
17 |  |  | 鲁克沁镇木卡姆村防渗渠建设项目 |  | 木卡姆村 | 新建 | 127 | 0 | 5.5 | 132.5 | 125.52 | 125.4998 | 6.1983 | 131.6981 | 2022.02.07 | 2022.07.08 | 2022.09.29 | 新瑞价字【2022】149号
18 |  |  | 鲁克沁镇路灯安装建设项目 |  | 阿曼夏村、吐曼格博依村、三个桥村、其那巴格村、迪汗苏村、英夏买里村、阔纳夏村 | 新建 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 2022.05.15 | 2022.8.31 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
19 |  |  | 迪坎镇沥青道路建设项目 | 迪 坎 镇 | 托特坎村、塔什塔盘村 | 新建 | 400.5 | 0 | 17 | 417.5 | 395.2509 | 395.2509 | 22.15 | 417.4009 | 2022.02.03 | 2022.07.14 | 2022.07.27 | 吐【审】字【2022】487号
20 |  |  | 迪坎镇易地扶贫搬迁后续扶持项目 |  | 坎尔孜库勒村 | 新建 | 62 | 0 | 3 | 65 | 63.8036 | 63.5844 | 1.4156 | 65 | 2022.02.05 | 2022.12.10 | 2022.12.25 | 新瑞价字【2022】202号
21 |  |  | 迪坎镇环卫设施项目 |  | 也扎坎儿孜村、塔什塔盘村 | 新建 | 136.8 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 0 | 136.8 | 2022.02.15 | 2022.6.13 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
22 |  |  | 达浪坎乡乔亚村人居环境整治建设项目 | 达 浪 坎 乡 | 乔亚村 | 新建 | 242 | 0 | 10 | 252 | 240.5169 | 236.4018 | 15.5834 | 251.9852 | 2022.02.06 | 2022.8.31 | 2022.12.15 | 新瑞价字【2022】185号
23 |  |  | 达浪坎乡英坎村防渗渠建设项目 |  | 英坎村 | 新建 | 227.4 | 0 | 10 | 237.4 | 220.2392 | 219.8482 | 11.2037 | 231.0518 | 2022.02.06 | 2022.08.12 | 2022.08.19 | 新公工（结）【2022】第35号
24 |  |  | 鄯善县连木沁镇防渗渠建设项目 | 连木 沁镇 | 曲旺克尔村、库木买里村、巴扎村、连木沁坎村、阿斯塔纳村 | 新建 | 230 | 0 | 10 | 240 | 225.1788 | 224.6127 | 13.4 | 238.0127 | 2022.02.07 | 2022.08.26 | 2022.12.15 | 新公工（结）【2022】第37号
25 |  |  | 辟展镇克其克村防渗渠建设项目 | 辟 展 镇 | 克其克村 | 新建 | 137.75 | 0 | 6 | 143.75 | 135.3881 | 135.2299 | 6.95 | 142.1799 | 2022.02.06 | 2022.7.18 | 2022.08.08 | 新瑞价字【2022】144号
26 |  |  | 辟展镇英也尔村、卡格托尔村防渗渠建设项目 |  | 英也尔村、卡格托尔村 | 新建 | 104.7 | 0 | 4.5 | 109.2 | 102.8793 | 102.7893 | 5.45 | 108.2393 | 2022.02.06 | 2022.06.07 | 2022.06.28 | 新驰天价字【2022】08-071号
27 |  |  | 七克台镇防渗渠建设项目 | 七 克 台 镇 | 亚坎村、七克台村、台孜村、巴喀村 | 新建 | 192 | 0 | 8 | 200 | 195.6298 | 194.5676 | 5.36 | 199.9276 | 2022.02.05 | 2022.7.18 | 2022.08.25 | 新驰天价字【2022】08-102号
28 |  |  | 七克台镇水泥硬化巷道建设项目 |  | 库木坎村 热阿运村 | 新建 | 104.94 | 0 | 4.5 | 109.44 | 106.5592 | 106.0095 | 3.18 | 109.1895 | 2022.02.05 | 2022.7.08 | 2022.08.25 | 新驰天价字【2022】08-103号
29 |  |  | 七克台镇南湖村公共照明设施项目 |  | 南湖村 | 新建 | 67 | 0 | 3 | 70 | 66.8296 | 66.8296 | 1.35 | 68.1796 | 2022.02.05 | 2022.5.13 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | （采购类）
30 |  |  | 东巴扎乡防渗渠建设项目 | 东巴 扎乡 | 东巴扎乡前街村、艾孜拉村、后梁村、塔乌村 | 新建 | 366.01 | 0 | 15.025 | 381.035 | 351.9454 | 351.6833 | 20.9 | 372.5833 | 2022.02.07 | 2022.7.15 | 2023.4.15 | 新瑞价字【2023】070号
31 |  |  | “雨露计划”项目 | 教 育 局 | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达浪坎乡、连木沁镇、辟展镇 | 新建 | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 0 | 132 | 2022.01.01 | 2022.4.8 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘
2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 4952.5 | 0 | 194.325 | 5146.825 | 4895.597 | 4885.8942 | 215.7479 | 5101.1375
32 | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 吐峪沟乡吐峪沟村人居环境整治项目 | 吐 峪 沟 乡 | 吐峪沟村 | 新建 | 0 | 54.8 | 0 | 54.8 | 32.8 | 32.8 | 0 | 32.8 | 2022.04.15 | 2023.3.27 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | （采购类）
33 |  |  | 吐峪沟乡吐峪沟村沥青路及木栈道建设项目 |  | 吐峪沟村 | 新建 | 0 | 511.2 | 0 | 511.2 | 207.0134 | 206.8025 | 12.854 | 218 | 2022.04.15 | 2023.3.27 | 2023.7.31 | 新驰天价字【2023】08-047号 | 一标段
[11 empty] | 262 | 261.9213 | 30.8625 | 292.7838 |  | 2023.3.27 | 2023.4.15 | 新驰天价字【2023】069号 | 二标段
34 |  |  | 吐峪沟乡吐峪沟村旅游配套提升建设项目 |  | 吐峪沟村 | 新建 | 0 | 541 | 0 | 541 | 507.4119 | 507.3221 | 30.923 | 538.2451 | 2022.04.15 | 2023.6.19 | 2023.9.5 | 新驰天价字【2023】08-059号
35 |  |  | 鲁克沁镇三个桥村新建游客服务中心及景点配套设施项目 | 鲁 克 沁 镇 | 三个桥村 | 新建 | 0 | 462 | 0 | 462 | 290.5515 | 290.4992 | 19.184 | 309.6832 | 2022.04.16 | 2023.4.7 | 2023.5.30 | 【审】字【2023】254号 | 一标段
[11 empty] | 140.085 | 140.0475 | 9.698 | 149.7455 |  | 2023.5.22 | 2023.5.30 | 新驰天价字【2023】08-053号 | 二标段
36 |  |  | 鲁克沁镇三个桥村美食街建设项目 |  | 三个桥村 | 新建 | 0 | 480 | 0 | 480 | 353.5084 | 353.2807 | 21.4425 | 374.7232 | 2022.04.16 | 2023.5.22 | 2023.7.10 | 新瑞价字【2023】129号 | 一标段
[11 empty] | 95.8905 | 95.5031 | 4.0675 | 99.5706 |  | 2023.5.22 | 2023.6.13 | 新瑞价字【2023】089号 | 二标段
37 |  |  | 鲁克沁镇三个桥村人居环境整治建设项目 |  | 三个桥村 | 新建 | 0 | 165 | 0 | 165 | 83.7578 | 83.7524 | 5.66 | 89.4124 | 2022.04.16 | 2022.11.15 | 2022.12.04 | 新瑞价字【2022】171号 | 一标段
[11 empty] | 70.0138 | 70.0078 | 4.035 | 74.0428 |  | 2023.4.12 | 2023.5.25 | 新瑞价字【2023】085号 | 二标段
38 |  |  | 连木沁镇巴扎村水泥硬化巷道建设项目 | 连 木 沁 镇 | 巴扎村 | 新建 | 0 | 144 | 0 | 144 | 133.6173 | 133.4333 | 9.62 | 143.0533 | 2022.04.25 | 2022.8.09 | 2022.12.10 | 新公工（结）【2022】第62号
39 |  |  | 连木沁镇巴扎村公共照明建设项目 |  | 巴扎村 | 新建 | 0 | 91 | 0 | 91 | 90.156 | 90.156 | 0 | 90.156 | 2022.04.25 | 2022.8.09 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
40 |  |  | 连木沁镇巴扎村人居环境整治建设项目 |  | 巴扎村 | 新建 | 0 | 120 | 0 | 120 | 119.9 | 119.9 | 0 | 119.9 | 2022.06.25 | 2023.9.08 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
41 |  |  | 连木沁镇巴扎村乡村旅游配套设施建设项目 |  | 巴扎村 | 新建 | 0 | 35 | 0 | 35 | 30.9102 | 30.7332 | 3.6 | 34.3332 | 2022.04.14 | 2022.9.08 | 2022.12.11 | 新公工（结）【2022】第43号
42 |  |  | 连木沁镇巴扎村农家乐改造及配套设施建设项目 |  | 巴扎村 | 新建 | 0 | 195.5 | 0 | 195.5 | 181.5708 | 181.3386 | 12.7975 | 194.1361 | 2022.04.14 | 2022.11.20 | 2022.12.05 | 新瑞价字【2023】61号
43 |  |  | 连木沁镇巴扎村水上文体活动建设项目 |  | 巴扎村 | 新建 | 0 | 414.5 | 0 | 414.5 | 386.769 | 386.7603 | 25.57 | 412.3303 | 2022.04.14 | 2022.12.05 | 2022.12.13 | 新瑞价字【2023】60号
44 |  |  | 辟展镇乔克塔木村环卫设施建设项目 | 辟 展 镇 | 乔克塔木村 | 新建 | 0 | 49.65 | 0 | 49.65 | 46.51 | 46.51 | 0 | 46.51 | 2022.04.16 | 2022.8.14 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
45 |  |  | 辟展镇乔克塔木村道路建设项目 |  | 乔克塔木村 | 新建 | 0 | 125.3 | 0 | 125.3 | 116.9015 | 116.2579 | 8.07 | 124.3279 | 2022.04.16 | 2022.8.14 | 2022.11.30 | 新瑞价字【2022】183号
46 |  |  | 辟展镇乔克塔木村防渗渠建设项目 |  | 乔克塔木村 | 新建 | 0 | 28.85 | 0 | 28.85 | 27.8638 | 27.4858 | 0.986 | 28.4718 | 2022.04.16 | 2022.9.08 | 2022.12.18 | 新瑞价字【2022】203号
47 |  |  | 辟展镇乔克塔木村农家书屋提质改造项目 |  | 乔克塔木村 | 新建 | 0 | 40 | 0 | 40 | 39.3 | 39.3125 | 0 | 39.3125 | 2022.04.16 | 2022.6.22 | 2022.9.26 | 新瑞价字【2022】153号
48 |  |  | 辟展镇乔克塔木村葡萄标准化示范园建设项目 |  | 乔克塔木村 | 新建 | 0 | 124.7 | 0 | 124.7 | 119.8481 | 119.5383 | 2.37 | 121.9083 | 2022.04.16 | 2022.6.22 | 2022.8.22 | 新瑞价字【2022】147号
49 |  |  | 辟展镇乔克塔木村国民体能拓展休闲产业示范项目 |  | 乔克塔木村 | 新建 | 0 | 631.5 | 0 | 631.5 | 378.8062 | 378.7934 | 30.35 | 409.1434 | 2022.04.16 | 2023.8.23 | 2023.9.11 | 新瑞价字【2023】201号 | 一标段
[11 empty] | 222.3471 | 222.3471 | 0 | 222.3471 |  | 2023.7.26 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 二标段 （采购）
2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 0 | 4214 | 0 | 4214 | 3937.5321 | 3934.503 | 232.09 | 4164.9365
50 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 连木沁镇库木买里村农村生活污水处理建设项目 | 连木 沁镇 | 库木买里村 | 新建 | 34.5 | 0 | 299.575 | 334.075 | 316.3449 | 314.9435 | 18.7 | 333.6435 | 2022.6.23 | 2023.4.4 | 2023.7.7 | 新驰天价字【2023】08-045号
2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 34.5 | 0 | 299.575 | 334.075 | 316.3449 | 314.9435 | 18.7 | 333.6435
51 | 2022年中央（第二批）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 鲁克沁镇赛尔克甫村农副产品加工及交易中心建设项目（一期） | 鲁 克 沁 镇 | 赛尔克甫村 | 新建 | 538 | 0 | 19 | 557 | 321.0003 | 320.7218 | 22.6338 | 343.3556 | 2022.10.12 | 2023.6.5 | 2023.6.26 | 【审】字【2023】349号 | 一标段
[11 empty] | 199.2659 | 198.8813 | 13.1184 | 211.9997 | 2022.12.3 | 2023.5.22 | 2023.6.26 | 【审】字【2023】337号 | 二标段
2022年中央（第二批）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | [6 empty] | 538 | 0 | 19 | 557 | 520.2662 | 519.6031 | 35.7522 | 555.3553
鄯善县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金总合计 | [6 empty] | 5525 | 4214 | 512.9 | 10251.9 | 9669.7402 | 9654.9438 | 502.2901 | 10155.0729