## 公示公告
鄯善县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划完工情况公示公告
填报单位：鄯善县委员会农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室 | [6 empty] | 单位：万元 填报时间：2023年11月15日
序号 | 资金来源 | 资金分类 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目实施地点 | 项目建设性质 | 项目下达资金 （万元） |  |  |  | 项目 中标价 （万元） | 项目 审定价 （万元） | 项目 前期费 （万元） | 项目 决算价 （万元） | 项目开工时间 | 项目竣工验收时间 | 审计报告时间 | 审计报告文号 | 备注
[7 empty] | 中央资金 | 自治区资金 | 市级配套 资金 | 小计
1 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 吐峪沟乡葡萄晾房建设项目 | 吐 峪 沟 乡 | 吐峪沟村、杏花村、幸福村 | 新建 | 250 | 0 | 0 | 250 | 234.6564 | 229.8615 | 12.86 | 242.7215 | 2023.3.6 | 2023.6.19 | 2023.9.19 | 新融审字【2023】434号
2 |  |  | 吐峪沟乡潘家坎儿孜村广场夜市配套设施建设项目 |  | 潘家坎儿孜村 | 新建 | 86.8 | 0 | 0 | 86.8 | 81.6498 | 81.3539 | 4.47 | 85.8239 | 2023.3.6 | 2023.6.5 | 2023.8.18 | 新瑞价字【2023】175号
3 |  |  | 吐峪沟乡环卫设备项目 |  | 克尔火焰山村、苏贝希夏村、杏花村、泽日甫村、潘家坎村 | 新建 | 113 | 0 | 0 | 113 | 108 | 108 | 0 | 108 | 2023.3.6 | 2023.3.27 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
4 |  |  | 吐峪沟乡洋海夏村防渗渠建设项目 |  | 洋海夏村 | 新建 | 118.8 | 0 | 0 | 118.8 | 106 | 105.1387 | 5.764 | 110.9027 | 2023.2.20 | 2023.6.5 | 2023.8.1 | 新融审字【2023】424号
5 |  |  | 吐峪沟乡人居环境整治项目 |  | 泽日甫村、苏贝希村、克尔火焰山村、潘家坎村 | 新建 | 59.65 | 0 | 0 | 59.65 | 48.5 | 48.5 | 0 | 48.5 | 2023.3.13 | 2023.3.27 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
6 |  |  | 吐峪沟乡洋海夏村冷库建设项目 |  | 洋海夏村 | 新建 | 400 | 0 | 0 | 400 | 375.4807 | 375.2441 | 20.59 | 395.8341 | 2023.3.6 | 2023.7.16 | 2023.9.22 | 新驰天价字【2023】08-061号
7 |  |  | 吐峪沟乡洋海夏村沥青道路建设项目 |  | 洋海夏村 | 新建 | 105 | 0 | 0 | 105 | 83.5401 | 82.242 | 19.14 | 101.382 | 2023.3.20 | 2023.6.27 | 2023.7.14 | 新瑞价字【2023】142号 | 委托交通局
8 |  |  | 鲁克沁镇赛尔克甫村农副产品加工及交易中心建设项目（二期） | 鲁 克 沁 镇 | 赛尔克甫村 | 新建 | 1135.08 | 0 | 0 | 1135.08 | 362.2274 | 362.209 | 25.092 | 387.301 | 2023.2.23 | 2023.7.17 | 2023.8.14 | 新瑞价字【2023】167号
[11 empty] | 363.4376 | 363.3804 | 28.384 | 391.7644 | 2023.2.23 | 2023.7.17 | 2023.8.11 | 新瑞价字【2023】168 号
[11 empty] | 331.6633 | 331.5788 | 22.336 | 353.9148 | 2023.2.23 | 2023.7.17 | 2023.8.21 | 新瑞价字【2023】179号
9 |  |  | 鲁克沁镇迪汗苏村养殖小区配套设施项目（一期） |  | 迪汗苏村 | 新建 | 218.47 | 0 | 0 | 218.47 | 203.4237 | 203.0907 | 13.94 | 217.0307 | 2023.3.1 | 2023.6.19 | 2023.7.24 | 新公工（结）【2023】第44号
10 |  |  | 鲁克沁镇沥青道路建设项目 |  | 迪汗苏村、沙坎村 | 新建 | 429.5 | 0 | 0 | 429.5 | 377.4144 | 377.4144 | 44.13 | 421.5444 | 2023.3.20 | 2023.6.27 | 2023.7.10 | 【审】字2023389号 | 委托交通局
11 |  |  | 迪坎镇机电井配套设备更新项目 | 迪 坎 镇 | 坎儿孜库勒村、托特坎村、玉尔门村、叶孜坎村、塔什塔盘村 | 新建 | 123 | 0 | 0 | 123 | 122.7 | 122.7 | 0 | 122.7 | 2023.2.16 | 2023.4.7 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
12 |  |  | 迪坎镇也扎坎儿孜村机电井更新项目 |  | 也扎坎儿孜村 | 新建 | 20 | 0 | 0 | 20 | 19.8693 | 19.8093 | 0 | 19.8093 | 2023.3.3 | 2023.5.16 | 2023.5.31 | 新瑞价字【2023】087号 | 采购类
13 |  |  | 达浪坎乡阿扎提村饮水安全巩固提升项目 | 达 浪 坎 乡 | 阿扎提村 | 新建 | 192 | 0 | 0 | 192 | 170.3479 | 169.859 | 9.12 | 178.979 | 2023.2.15 | 2023.7.4 | 2023.9.6 | 新融审字【2023】432号
14 |  |  | 达浪坎乡玉旺坎村防渗渠建设项目 |  | 玉旺坎村 | 新建 | 381.6 | 0 | 0 | 381.6 | 356.9172 | 356.6872 | 18.124 | 374.8112 | 2023.2.15 | 2023.6.25 | 2023.8.7 | 新瑞价字【2023】162号
15 |  |  | 连木沁镇阿斯塔纳村水泥道路建设项目 | 连木 沁镇 | 阿斯塔纳村 | 新建 | 122.2 | 0 | 0 | 122.2 | 115 | 114.4425 | 6.95 | 121.3925 | 2023.2.6 | 2023.5.16 | 2023.7.2 | 新瑞价字【2023】120号
16 |  |  | 连木沁镇机电井更新建设项目 |  | 阿克墩村、艾斯力汉墩村 | 新建 | 54.4 | 0 | 0 | 54.4 | 54 | 53.996 | 0.1 | 54.096 | 2023.3.30 | 2023.5.16 | 2023.7.23 | 新瑞价字【2023】145号
17 |  |  | 连木沁镇汗都坎村防渗渠修建项目 |  | 汗都坎村 | 新建 | 278.1 | 0 | 0 | 278.1 | 139.4964 | 139.3568 | 6.9 | 146.2568 | 2023.2.15 | 2023.6.5 | 2023.9.1 | 新公工（结）【2023】第51
[11 empty] | 123.3099 | 123.2506 | 7.1 | 130.3506 | 2023.2.13 | 2023.6.5 | 2023.8.31 | 新瑞价字【2023】194号
18 |  |  | 连木沁镇巴扎村防渗渠建设项目 |  | 巴扎村 | 新建 | 243 | 0 | 0 | 243 | 229.7049 | 221.7866 | 12.7 | 234.4866 | 2023.2.13 | 2023.6.19 | 2023.8.15 | 【审】字（2023）390号
19 |  |  | 七克台镇沥青道路建设项目 | 七克 台镇 | 七克台村、库木坎村、台孜村、亚坎村 | 新建 | 379.5 | 0 | 0 | 379.5 | 360.534 | 360.0301 | 18.4974 | 378.5275 | 2023.3.7 | 2023.7.26 | 2023.8.24 | 新融审字【2023】431号
20 |  |  | 辟展镇门面房建设项目 | 辟 展 镇 | 英也尔村、树柏沟村 | 新建 | 156 | 0 | 0 | 156 | 143.9226 | 143.9848 | 11.89 | 155.8748 | 2023.2.21 | 2023.7.22 | 2023.8.8 | 新瑞价字【2023】177号
21 |  |  | 辟展镇大东湖村防渗渠建设项目 |  | 大东湖村 | 新建 | 149.8 | 0 | 0 | 149.8 | 140.852 | 140.8492 | 8.4875 | 149.3367 | 2023.2.20 | 2023.6.5 | 2023.7.18 | 【审】字（2023）423号
22 |  |  | 辟展镇机电井更新建设项目 |  | 树柏沟村、英也尔村 | 新建 | 81 | 0 | 0 | 81 | 78.9482 | 78.8558 | 1.87 | 80.7258 | 2023.2.26 | 2023.7.27 | 2023.8.15 | 新瑞价字【2023】169号
23 |  |  | 辟展镇防渗渠建设项目 |  | 树柏沟村、兰干村 | 新建 | 181.5 | 0 | 0 | 181.5 | 170.8751 | 170.5092 | 10.1925 | 180.7017 | 2023.2.20 | 2023.6.19 | 2023.8.2 | 新瑞价字【2023】152号
24 |  |  | “雨露计划”项目 | 教 育 局 | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达浪坎乡、连木沁镇、辟展镇 | 新建 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 | 139.2 | 139.2 | 0 | 139.2 | 2023.1.14 | 2023.4.10 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘
25 |  |  | 鄯善县“外出务工脱贫劳动力交通补助”项目 | 人社局 | 连木沁镇、达浪坎乡、鲁克沁镇、吐峪沟乡、七克台镇、鄯善镇、辟展镇、迪坎镇 | 新建 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1886 | 0.36 | 0 | 0.36 | 2023.1.14 | 2023.9.20 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘
2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 5422 | 0 | 0 | 5422 | 5042.8596 | 5023.6905 | 308.6374 | 5332.3279
26 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 吐峪沟乡洋海夏村沥青道路建设项目 | 吐 峪 沟 乡 | 洋海夏村 | 新建 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5 | 55.1072 | 55.0652 | 3.0725 | 58.1377 | 2023.3.1 | 2023.4.17 | 2023.5.9 | 兴正（结）【2023】第22号
27 |  |  | 吐峪沟乡幸福村沥青道路建设项目 |  | 幸福村 | 新建 | 0 | 164.15 | 0 | 164.15 | 151.6084 | 151.4962 | 8.3938 | 159.89 | 2023.3.1 | 2023.4.17 | 2023.5.9 | 兴正（结）【2023】第21号
28 |  |  | 鲁克沁镇公共照明建设项目 | 鲁 克 沁 镇 | 其那尔巴格村、赛尔克甫村、赛尔克甫夏村 | 新建 | 0 | 105 | 0 | 105 | 104.4 | 104.4 | 0 | 104.4 | 2023.2.20 | 2023.4.12 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
29 |  |  | 鲁克沁镇英夏买里村沥青路面硬化建设项目 |  | 英夏买里村 | 新建 | 0 | 32 | 0 | 32 | 30.43 | 30.1913 | 1.57 | 31.7613 | 2023.3.3 | 2023.3.27 | 2023.4.28 | 新公工（结）【2023】第18号
30 |  |  | 迪坎镇公共照明工程项目 | 迪 坎 镇 | 玉尔门村、塔什塔盘村、托特坎村、迪坎村 | 新建 | 0 | 126 | 0 | 126 | 124.8 | 124.8 | 0 | 124.8 | 2023.2.14 | 2023.6.20 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
31 |  |  | 达浪坎乡阿扎提村公共照明建设项目 | 达浪 坎乡 | 阿扎提村 | 新建 | 0 | 78 | 0 | 78 | 77.6 | 77.6 | 0 | 77.6 | 2023.2.13 | 2023.7.4 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
32 |  |  | 连木沁镇汗都夏村鲜食葡萄交易场地建设项目 | 连 木 沁 镇 | 汗都夏村 | 新建 | 0 | 309 | 0 | 309 | 292.3863 | 292.2825 | 15.95 | 308.2325 | 2023.3.6 | 2023.8.9 | 2023.9.27 | 新融审字【2023】440号
33 |  |  | 连木沁镇曲旺克尔村鲜食葡萄交易场地建设项目 |  | 曲旺克尔村 | 新建 | 0 | 63.05 | 0 | 63.05 | 59.05 | 58.9727 | 3.55 | 62.5227 | 2023.3.6 | 2023.8.9 | 2023.9.5 | 新瑞价字【2023】196号
34 |  |  | 辟展镇植物病虫害防治设备采购项目 | 辟 展 镇 | 大东湖村、小东湖村、马场村、乔克塔木村、克其克村、树柏沟村、英也尔村、兰干村、卡格托尔村、柯柯亚村、库尔干村 | 新建 | 0 | 27.3 | 0 | 27.3 | 27.195 | 27.195 | 0 | 27.195 | 2023.2.27 | 2023.4.5 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 0 | 965 | 0 | 965 | 922.5769 | 922.0029 | 32.5363 | 954.5392
35 | 2023年中央（第二批）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 吐峪沟村旅游配套设施建设项目 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟村 | 新建 | 149.6 | 0 | 0 | 149.6 | 137.4204 | 137.3618 | 8.66 | 146.0218 | 2023.8.14 | 2023.11.4 | 2023.11.10 | 新融审字【2023】446号
36 |  |  | 公共照明设施建设项目 |  | 吐峪沟村、洋海夏村、潘家坎儿孜村 | 新建 | 77.2 | 0 | 0 | 77.2 | 76.73 | 76.73 | 0 | 76.73 | 2023.6.25 | 2023.9.14 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
37 |  |  | 大型工程机械采购项目 | 鲁克沁镇 | 赛尔克甫村 | 新建 | 35 | 0 | 0 | 35 | 34.8 | 34.8 | 0 | 34.8 | 2023.7.21 | 2023.7.31 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
38 |  |  | 坎儿孜库勒村机电井更新建设项目 | 迪坎镇 | 坎儿孜库勒村 | 新建 | 27 | 0 | 0 | 27 | 26.8135 | 26.7605 | 0 | 26.7605 | 2023.7.28 | 2023.9.5 | 2023.9.24 | 新瑞价字【2023】213号
39 |  |  | 环卫设施项目 | 达浪坎乡 | 央布拉克村、乔亚村、拜什塔木村、阿扎提村、玉旺坎村、英坎村 | 新建 | 69 | 0 | 0 | 69 | 68.435 | 68.435 | 0 | 68.435 | 2023.8.12 | 2023.10.9 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
40 |  |  | 人居环境整治设备采购项目 | 连木沁镇 | 阿克墩村、苏克协尔村、艾斯力汗都村、汗都坎村、布拉克阿勒迪村、汗都夏村、尤库日买里村、曲旺克尔村、库木买里村、连木沁坎村、阿斯塔纳村 | 新建 | 112 | 0 | 0 | 112 | 108 | 108 | 0 | 108 | 2023.6.29 | 2023.9.22 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
41 |  |  | 阿克墩村防渗渠建设项目 |  | 阿克墩村 | 新建 | 212.5 | 0 | 0 | 212.5 | 70.636 | 70.429 | 2.948 | 73.377 | 2023.8.15 | 2023.10.11 | 2023.11.6 | 新驰天价字【2023】08-66号
[11 empty] | 130.3024 | 130.2709 | 6.1895 | 136.4604 | 2023.8.15 | 2023.10.11 | 2023.11.6 | 新驰天价字【2023】08-67号
42 |  |  | 树柏沟村道路建设项目 | 辟展镇 | 树柏沟村 | 新建 | 158.7 | 0 | 0 | 158.7 | 150.878 | 150.4287 | 8.2 | 158.6287 | 2023.8.1 | 2023.9.12 | 2023.10.8 | 新瑞价字【2023】221号
2023年中央（第二批）财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 841 | 0 | 0 | 841 | 804.0154 | 803.216 | 25.9975 | 829.2135
43 | 2023年自治区（第二批）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 大型工程机械采购项目 | 吐峪沟乡 | 泽日甫村、幸福村 | 新建 | 0 | 70 | 0 | 70 | 69.6 | 69.6 | 0 | 69.6 | 2023.6.25 | 2023.9.20 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
44 |  |  | 公共照明设备更换项目 | 鲁克沁镇 | 木卡姆村、阿曼夏村、其那儿巴格村、英夏买里村、阔纳夏村、迪汗苏村、吐曼格博依村 | 新建 | 0 | 162.88 | 0 | 162.88 | 152.7 | 152.7 | 0 | 152.7 | 2023.6.26 | 2023.10.7 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
45 |  |  | 公共照明建设项目 | 迪坎镇 | 坎儿孜库勒村、也扎坎儿孜村、迪坎尔村、塔什塔盘村、玉尔门村、托特坎儿孜村 | 新建 | 0 | 61.6 | 0 | 61.6 | 61.4075 | 61.4075 | 0 | 61.4075 | 2023.8.20 | 2023.10.12 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
46 |  |  | 易地搬迁区公共照明建设项目 |  | 坎儿孜库勒村（易地搬迁区） | 新建 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11.875 | 11.875 | 0 | 11.875 | 2023.7.30 | 2023.10.12 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
47 |  |  | 大型机械设备采购项目 | 达浪坎乡 | 央布拉克村、阿扎提村 | 新建 | 0 | 47.56 | 0 | 47.56 | 47.48 | 47.48 | 0 | 47.48 | 2023.6.8 | 2023.8.31 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
48 |  |  | 央布拉克村巷道硬化建设项目 |  | 央布拉克村 | 新建 | 0 | 191.96 | 0 | 191.96 | 180.28 | 180.1757 | 10.46 | 190.6357 | 2023.8.3 | 2023.9.18 | 2023.10.22 | 新融审字【2023】441号
49 |  |  | 南湖村巷道硬化建设项目 | 七克台镇 | 南湖村 | 新建 | 0 | 120 | 0 | 120 | 109.65 | 109.433 | 5.4455 | 114.8785 | 2023.8.5 | 2023.9.18 | 2023.9.24 | 新瑞价字【2023】 212 号
50 |  |  | 大型工程机械采购项目 |  | 南湖村、热阿运 | 新建 | 0 | 70 | 0 | 70 | 69.6 | 69.6 | 0 | 69.6 | 2023.9.5 | 2023.9.18 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
51 |  |  | 巴扎村防渗渠建设项目 | 鄯善镇 | 巴扎村 | 新建 | 0 | 120 | 0 | 120 | 112.9603 | 105.7878 | 5.51 | 111.2978 | 2023.8.10 | 2023.10.10 | 2023.11.8 | 新瑞价字【2023】253号
52 |  |  | 大型工程机械采购项目 | 东巴扎乡 | 前街村、后梁村 | 新建 | 0 | 70 | 0 | 70 | 69.6 | 69.6 | 0 | 69.6 | 2023.8.12 | 2023.8.24 | ﹘﹘﹘ | ﹘﹘﹘ | 采购类
2023年自治区（第二批）财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 0 | 926 | 0 | 926 | 885.1528 | 877.659 | 21.4154 | 899.0744
鄯善县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金总合计 | [6 empty] | 6263 | 1891 | 0 | 8154 | 7654.6048 | 7626.5683 | 388.5867 | 8015.155