## Sheet1
鄯善县2024年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴年度项目计划汇总公示表
填报单位（盖章）： | [11 empty] | 填报日期：2023年12月8日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金规模 （万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 责任单位 | 责任人 | 绩效目标 | 受益户数情况 |  | 受益人口情况
[11 empty] | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益户户数 | 其中：受益脱贫户户数 | 受益人口数 | 其中：受益脱贫人口数
1 | SSX2024001 | 吐峪沟乡葡萄架式改造建设项目 | 产业发展 | 生产项目-种植业基地 | 新建 | 苏贝希夏村、吐峪沟村、杏花村、幸福村、洋海村、洋海夏村、团结村、潘家坎儿孜村、碱滩坎村、泽日甫村、克尔火焰山村 | 为全乡脱贫户进行架式改造3335亩，其中，横木40根/亩，20元/根,小计800元/亩；水泥桩40根/亩，20元/根，小计800元/亩；铁丝100公斤/亩，6.5元/公斤，小计650元/亩，每亩共计2250元，合计750.375万元。（含项目前期费用） | 亩 | 3335 | 750.375 | 750.375 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 通过葡萄架势改造，能够进一步改善葡萄种植环境，提高葡萄种植产能，促进脱贫群众增收致富，同时能够进一步提振脱贫群众勤劳致富的信心和决心，提升老百姓的幸福感和获得感。 | 6930 | 1122 | 27470 | 4372
2 | SSX2024002 | 吐峪沟乡潘家坎村农产品保鲜库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目-农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 潘家坎儿孜村 | 新建农产品保鲜库5座，面积100㎡/座，5000元/㎡，50万元/座，共计250万元（含项目前期费用）。 | 座 | 5 | 250 | 250 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目的实施，可以有效提高鲜食葡萄及瓜果品质，延长保质期，降低鲜食葡萄及瓜果的采摘、运输、销售成本，在发展壮大村集体经济收益的同时，能够是广大脱贫群众享受红利，提高脱贫户收入。 | 551 | 155 | 2104 | 556
3 | SSX2024003 | 吐峪沟乡环卫设备采购项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治-农村垃圾治理 | 新建 | 潘家坎村、碱滩坎村、洋海夏村 | 购置多功能洒水车3辆，其中，潘家坎村1辆、碱滩坎村1辆、洋海夏村1辆，22万元/辆，小计66万元。洋海夏村购买垃圾清运车1辆，20万元/辆。合计86万元。 | 辆 | 4 | 86 | 86 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目的实施，可以有效改善辖区群众生产生活环境，解决农村生活垃圾乱堆乱放，不能及时处理的问题，促进村庄人居环境整治力度。 | 2265 | 375 | 8449 | 1416
4 | SSX2024004 | 吐峪沟乡公共照明设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 潘家坎村、碱滩坎村、泽日甫村、洋海夏村 | 购置太阳能路灯194盏，其中：潘家坎村50盏，高8米，3500元/盏，小计17.5万元；碱滩坎村80盏，泽日甫村44盏，洋海夏村20盏，灯杆高6米，3000元/盏，小计43.2万元。合计60.7万元。 | 盏 | 194 | 60.7 | 60.7 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目的实施，可以改善村庄人居环境，为群众夜间出行提供便利条件，同时有助于繁荣农村夜间经济，促进脱贫户就业创业，有助于提高群众收入。 | 551 | 513 | 2104 | 1913
5 | SSX2024005 | 吐峪沟乡农用机械及配套设备采购项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目-农业社会化服务 | 新建 | 团结村、碱滩坎村、泽日甫村 | 购买葡萄开墩机及配套设备2台，其中，团结村1台，碱滩坎村1台。8万元/台，小计16万元。购买葡萄埋藤机3台，其中，团结村1台，碱滩坎村1台，泽日甫村1台，5万元/台，小计15万元。合计31万元。 | 台 | 5 | 31 | 31 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目的实施，可以发展壮大村集体经济，可以使脱贫户就业，提高收入，减轻辖区无劳动力家庭的葡萄开墩、埋墩支出，提高群众收入。 | 2044 | 396 | 7724 | 1469
6 | SSX2024006 | 吐峪沟乡泽日甫村沥青道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 泽日甫村 | 新建沥青道路3.8公里，宽度5米，58万元/公里，合计220.4万元（含项目前期费用）。 | 公里 | 3.8 | 220.4 | 220.4 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目的实施，可以有效改善村庄基础设施，为群众生产生活提供便利，改善群众生产生活条件。 | 884 | 128 | 3148 | 463
7 | SSX2024007 | 吐峪沟乡泽日甫村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 泽日甫村 | 新建防渗渠1.58公里，流量为0.5m³/s，45万元/公里，共计71.1万元（含项目前期费）。 | 公里 | 1.58 | 71.1 | 71.1 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目的实施，可以使水资源得到充分利用，对农业节水工作提供有利条件，较好地改善群众农业生产条件，有助于降低农业生产成本，进一步提高农民收入。 | 884 | 128 | 3148 | 463
8 | SSX2024008 | 吐峪沟乡克尔火焰山村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 克尔火焰山村 | 新建防渗渠4.2公里，设计流量0.5m³，45万元/公里，合计189万元（含项目前期费用）。 | 公里 | 4.2 | 189 | 189 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目的实施，可以解决该村近2000亩葡萄地无法使用地表水灌溉问题，对农业节水工作提供有利条件，较好地改善群众农业生产条件，有助于降低农业生产成本，进一步提高农民收入。 | 342 | 23 | 1574 | 82
9 | SSX2024009 | 吐峪沟乡洋海夏村沥青道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 洋海夏村 | 新建沥青道路2.8公里，宽6米，65万元/公里，合计182万元（含项目前期费用）。 | 公里 | 2.8 | 182 | 182 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目的实施，缩短了洋海夏村和洋海湾社区的距离，避开了村内人员密集区域，能够对瓜果销售期间车辆进行分流，降低交通事故风险。教师家属区沥青道路可以有效改变车辆路过造成的尘土飞扬的局面，改善人居环境。 | 780 | 13 | 3250 | 49
10 | SSX2024010 | 吐峪沟乡机电井设备更新项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 团结村、洋海村、洋海夏村、碱滩坎村、泽日甫村 | 更新机电井老旧设备12套，其中，团家村3套，洋海村2套，碱滩坎村2套，泽日甫村2套，洋海夏村3套。包括55kw水泵12个，1.6万元/个，小计19.2万元；100KW变压器12台（含接线、跌落式保险等相关附件，满足电力部门验收标准），4万元/台，小计48万元，配套电缆线、抽水管、启动柜等，小计64.8万元，合计132万元。 | 套 | 12 | 132 | 132 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目的实施，能够降低灌溉过程水损耗，提高水利用率，改善农业基础设施，减少农民农业生产成本。 | 644 | 114 | 2336 | 440
11 | SSX2024011 | 吐峪沟乡幸福村农产品保鲜库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目-农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 幸福村 | 新建农产品保鲜库5座，面积100平方米/座，5000元/平方米，50万元/座，共计250万元。（含项目前期费用） | 座 | 5 | 250 | 250 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 项目实施后，对提高土地产出率，资源利用率和农业效益，增加农业综合生产力具有重要作用。能够发展优质葡萄生产，不断提高产品质量，满足现代人追求安全、健康、绿色食品的要求。 | 622 | 165 | 2628 | 653
12 | SSX2024012 | 吐峪沟乡碱滩坎村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 碱滩坎村 | 硬化道路3.1公里，其中：2.9公里宽5米，55万元/公里，小计159.5万元；0.2公里宽4米，45万元/公里，小计9万元，合计168.5万元（含项目前期费用）。 | 公里 | 3.1 | 168.5 | 168.5 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目的实施，可以有效改善村庄基础设施，为群众生产生活提供便利，改善群众生产生活条件。 | 551 | 155 | 2104 | 556
13 | SSX2024013 | 吐峪沟乡洋海夏村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施）-农村道路建设 | 新建 | 洋海夏村 | 硬化道路2.5公里（洋海夏村新区），路宽5米，55万元/公里，共计137.5万元（含项目前期费用）。 | 公里 | 2.5 | 137.5 | 137.5 |  |  |  |  | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 该项目建成后，有效改善洋海夏新区村容村貌，改变群众出行条件，降低扬尘危害，促进洋海夏新区规范化建设。 | 600 | 10 | 2500 | 35
吐峪沟乡合计 | [9 empty] | 2528.575 | 2528.575
14 | SSX2024014 | 鲁克沁镇赛尔克甫夏村农副产品分拣包装建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目-产地初加工和精深加工 | 新建 | 赛尔克甫夏村 | 赛尔克甫村农副产品加工及交易中心项目西侧,计划新建：1、葡萄干深加工厂房1座2567平方米，0.16万元/平方米，小计410.72万元；2、值班室60平方米，0.25万元/平方米，小计15万元；3、化粪池1座，小计10万元；4、过路桥涵2座，每座宽5米，长10米，小计16万元；5、给水管线850米,管径PE90，0.03万元/米，小计25.5万元；6、变压器800千瓦1台，厂区内电缆线1550米，厂区外290米，小计56万元；7、排水管线600米,管径DN300，0.05万元/米，小计30万元；8、太阳能路灯20盏，高6米，0.3万元/盏，小计6万元；9、场地硬化7500平方米，厚20公分,0.015万/平方米，小计112.5万元；10、围栏835米，高2米，0.026万元/米，小计21.71万元。共计投资703.43万元（含项目前期费） | 处 | 1 | 703.43 | 703.43 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 通过实施该项目，提高葡萄干品质，增加我镇农产品销售量，拓宽销售渠道，提高群众收入，带动就业率，使我镇葡萄干从生产到水洗、烘干、包装形成一条龙产业发展，可加大产品质量得到质的飞跃。项目实施后覆盖涉及山南四乡镇预计受益人口45000余人。 | 10900 | 1100 | 45000 | 2865
15 | SSX2024015 | 鲁克沁镇阿曼夏村田间混凝土道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 阿曼夏村 | 阿曼夏村新建田间混凝土道路9.5公里，宽度4米，48万元/公里，项目总投资456万元。（含项目前期费） | 公里 | 9.5 | 456 | 456 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 通过项目实施，大力改善当前田间道路现状，提高农民生产生活条件，解决群众出行困难问题，确保群众出行安全，为群众日常生活提供便利，提高收入。 | 721 | 134 | 2152 | 302
16 | SSX2024016 | 鲁克沁镇公共照明设备更换项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务--公共照明设施 | 新建 | 阿曼夏村、三个桥村、赛尔克甫村、赛尔克甫夏村、沙坎村、吐曼格博依村 | 更换太阳能路灯852盏（更换太阳能板、灯头、电池），其中：阿曼夏村105盏、三个桥村165盏、赛尔克甫村163盏、赛尔克甫夏村149盏、沙坎村162盏、吐曼格博依村108盏，太阳能板电池功率（140W），光源灯珠100颗，0.16万元/盏，共计投资136.32万元。 | 盏 | 852 | 136.32 | 136.32 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 项目实施能够有效为群众出行提供便利，为群众夜间出行提供安全保障。 | 1646 | 132 | 6782 | 221
17 | SSX2024017 | 鲁克沁镇自来水建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）--农村供水保障设施建设 | 新建 | 赛尔克甫村、赛尔克甫夏村 | 鲁克沁镇自来水建设项目，其中赛尔克甫村铺设主管道3公里，管径DN250（含修复路面），65万元/公里，合计195万元；赛尔克甫夏村174户的配水及入户管材、水表井、水表及附属配件，0.3万元/户，合计52.2万元；共计投资金额247.2万元。（含项目前期费）。 | 公里 | 3 | 247.2 | 247.2 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 通过项目实施，进一步完善赛尔克甫夏村、赛尔克甫村的基础设施，解决供水不足的问题，加快俩村经济发展的速度，改善村民的生活水平、增加农民的经济收入，可以完善村庄的自来水管网的普及加强管道，解决停水问题，为群众提供便利。 | 632 | 257 | 2555 | 942
18 | SSX2024018 | 鲁克沁镇防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 赛尔克甫村、赛尔克甫夏村 | 新建11公里防渗渠，其中：赛尔克甫村6公里，赛尔克甫夏村5公里，设计流量0.25m3/s,均价30万元/公里，项目总投资330万元。（含项目前期费） | 公里 | 11 | 330 | 330 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 主防渗渠于1997年建成，多处损坏，严重老旧。该项目实施后能够改善老百姓葡萄地浇灌问题，有助于不断提升群众的满意度，为共同打造美丽乡村促进乡村振兴夯实基础。 | 632 | 257 | 2555 | 942
19 | SSX2024019 | 鲁克沁镇人居环境整治建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治--农村垃圾治理 | 新建 | 吐格曼博依村、迪汗苏村 | 鲁克沁镇人居环境整治建设项目，其中吐格曼博依村购置5.5立方多功能洒水车1辆，15万元/辆，小计15万元；12立方压缩式垃圾清运车1辆，33万元/辆，小计33万元；迪汗苏村购置5.5立方多功能洒水车1辆，15万元/辆，小计15万元；12立方压缩式垃圾清运车1辆,33万元/辆，小计33万元；道路清扫车1辆，28万元/辆，小计28万元；共计投资金额124万元。 | 辆 | 5 | 124 | 124 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 有效改善村容村貌，提升群众满意度。 | 621 | 42 | 1655 | 121
20 | SSX2024020 | 鲁克沁镇赛尔克甫夏村路面拓宽建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）--农村道路建设 | 新建 | 赛尔克甫夏村 | 赛尔克甫夏村129乡道进行路面拓宽，宽1.5米，共拓宽道路面积12150平方米，310元/平方米，共计376.65万元。（含项目前期费） | 平方米 | 12150 | 376.65 | 376.65 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 通过项目建设，可大力改善农村道路现状，改善农民生活条件，减少交通事故发生。 | 753 | 276 | 3303 | 1047
21 | SSX2024021 | 鲁克沁镇吐格曼博依村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目--小型农田水利设施建设 | 新建 | 吐格曼博依村 | 新建防渗渠11公里，流量0.25m³/s，30万元/公里,投资额330万元。（含项目前期费） | 公里 | 11 | 330 | 330 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 该项目实施后能够改善老百姓葡萄地浇灌问题，有助于不断提升群众的满意度，为共同打造美丽乡村促进乡村振兴夯实基础。 | 462 | 2 | 2230 | 10
22 | SSX2024022 | 鲁克沁镇冷库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目--农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 吐格曼博依村、三个桥村 | 鲁克沁镇冷库建设项目，其中（吐格曼博依村冷库建设内容，地坪面积500平方米，厚度18公分，，130元/平方米，小计6.5万元，围栏长380米，高2米，260元/米，小计9.88万元。变压器1台200千瓦，电缆线50米，小计16万元；三个桥村新建冷库400平方米（含附属设施），0.5万元/平方米，小计200万元，投资金额232.38万元。（含项目前期费） | 平方米 | 900 | 232.38 | 232.38 |  |  |  |  | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 创造优美环境吸引鲜食葡萄顾客，解决鲜食葡萄老板住宿问题和鲜食葡萄冷藏问题，壮大村集体经济。 | 912 | 191 | 3160 | 411
鲁克沁镇合计 | [9 empty] | 2935.98 | 2935.98
23 | SSX2024023 | 迪坎镇公共照明建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 坎儿孜库勒村、塔什塔盘村、迪坎尔村、也扎坎儿孜村、玉尔门村、托特坎儿孜村 | 采购路灯468盏，其中：坎儿孜库勒村55盏、迪坎尔村88盏、也扎坎儿孜村105盏、玉尔门村60盏、托特坎儿孜村110盏、塔什塔盘村50盏，高度6米，0.3万元/盏，计140.4万元；更换也扎坎儿孜村路灯（太阳能板、灯头、电池）60盏，0.16万元/盏，计9.6万元。共计150万元。 | 盏 | 528 | 150 | 150 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 改善群众夜间出行条件，确保夜间道路交通安全。 | 1843 | 118 | 7424 | 456
24 | SSX2024024 | 迪坎镇机电井配套设备更新建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 坎儿孜库勒村、也扎坎儿孜村、玉尔门村、托特坎儿孜村、塔什塔盘村 | 更新机电井设备44套（坎儿孜库勒村15套、也扎坎儿孜村10套、玉尔门村4套、托特坎儿孜村8套、塔什塔盘村7套）其中包括：购置水泵44个{37KW11个（玉尔门村4个、塔什塔盘村7个）、55KW水泵25个（坎儿孜库勒村15个、也扎坎儿孜村10个），托特坎儿孜村45W水泵8个，37KW1.2万元/个，45KW1.4万元/个，55KW1.6万/个，计64.4万元}；电缆线9980米（坎儿孜库勒村3600米、也扎坎儿孜村2400米、玉尔门村960米、托特坎儿孜村1920米、塔什塔盘村1100米），0.005万元/米，计49.9万元；5寸6米的抽水管871根（坎儿孜库勒村360根、也扎坎儿孜村240根、玉尔门村96根、塔什塔盘村175根），每根0.05万元，计43.55万元，托特坎儿孜村6寸6米的抽水管192根，每根0.06万元，计11.52万元，启动柜44个，每个0.6万元，计26.4万元；100KW变压器44台，每台4万元（含扩容费用），计176万元。合计371.77万元。 | 套、米、根、个、台 | 44、9980、1063、44、44 | 371.77 | 371.77 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 有效改善机电井出水量，提高灌溉效率，提高葡萄亩产量，增加群众收益。 | 1535 | 52 | 6269 | 200
25 | SSX2024025 | 迪坎镇机械设备采购项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目-农业社会化服务 | 新建 | 迪坎村、坎儿孜库勒村、托特坎儿孜村、塔什塔盘村、玉尔门村、也扎坎儿孜村 | 购置铡草揉丝机6台（坎尔孜库勒村1台、塔什塔盘村1台、玉尔门村1台、迪坎村1台、托特坎儿孜村1台、也扎坎儿孜村1台），10万元/辆，计60万元；塔什塔盘村购置200马力拖拉机1台（含犁地机、旋耕），80万元/台，计80万元，购置75马力葡萄开墩埋墩机4台，8万元/台，计32万元。塔什塔盘村购置50铲车1台，50万元/台，计50万元；合计222万元。 | 台 | 12 | 222 | 222 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 提升农业机械化，节约种植成本，进一步壮大村集体收入。 | 1843 | 118 | 7424 | 456
26 | SSX2024026 | 鄯善县迪坎镇塔什塔盘村2024年村庄整治提升中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 塔什塔盘村 | 新建路肩硬化4.61公里（两侧各1.5米宽），灌溉渠道4.61公里，村中心绿化管网改造1.1公里，道路硬化800米（宽6米）。 | 公里、米 | 5.71、800 | 398 | 398 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 有效改善群众出行问题，提升群众生产生活条件。 | 315 | 0 | 1235 | 0
27 | SSX2024027 | 鄯善县迪坎镇玉尔门村2024年村庄整治提升中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-农村道路建设 | 新建 | 玉尔门村 | 百姓文化广场场地硬化3500平方米，铺设机耕道砂硕路10公里，路肩硬化400米（两侧各1.5米宽）。 | 平方米、公里、米 | 3500、10、400 | 390 | 390 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 改善人居环境，提升生活质量。 | 161 | 0 | 677 | 0
28 | SSX2024028 | 鄯善县迪坎镇迪坎村2024年文化旅游产业基础设施中央财政以工代赈项目 | 产业发展 | 生产项目-休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 迪坎村 | 新建道路护肩4公里（两侧各2米宽），蓄水池防渗3700平方米，百姓大舞台场地硬化3500平方米。 | 公里、平方米 | 4、7200 | 323 | 323 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 改善自然和人文环境，提高人民生活水平和职业技能水平。 | 253 | 66 | 974 | 256
29 | SSX2024029 | 鄯善县迪坎镇塔什塔盘村2024年村容村貌提升中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-农村道路建设 | 新建 | 塔什塔盘村 | 修缮绿化带护坡15公里（单侧1.5米宽），道路硬化500米（宽4米）。 | 公里 | 15 | 260 | 260 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 改善村民生活环境，改善空气质量 | 315 | 0 | 1235 | 0
30 | SSX2024030 | 鄯善县迪坎镇坎儿孜库勒村2024年文化体育配套基础设施中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-其他（文化活动广场） | 新建 | 坎儿孜库勒村 | 村民健身休闲广场、篮球场、活动场地硬化9600平方米及相关附属设施建设。 | 平方米 | 9600 | 399 | 399 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 丰富群众文化娱乐活动为群众提供娱乐设施。 | 620 | 52 | 2643 | 200
31 | SSX2024031 | 鄯善县迪坎镇也扎坎儿孜村2024年村民活动场所提升中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-其他（文化活动广场） | 新建 | 也扎坎儿孜村 | 村民休闲活动场地硬化5500平方米及相关附属设施建设。 | 平方米 | 5500 | 145 | 145 |  |  |  |  | 迪坎镇人民政府 | 马亮 | 为群众提供更好的生活环境。 | 174 | 0 | 735 | 0
迪坎镇合计 | [9 empty] | 2658.77 | 2658.77
32 | SSX2024033 | 达浪坎乡乔亚村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施）-农村供水保障设施建设 | 新建 | 乔亚村 | 160ΦPE管子5.3公里，单价95元/米，合计50.35万元；125ΦPE管子1.55公里，单价90元/米，合计13.95万元；110ΦPE管子1.7公里,单价85元/米，合计14.45万元；90ΦPE管子2.25公里,单价68元/米，合计15.3万元；75ΦPE管子2.15公里,单价42元/米，合计9.03万元；63ΦPE管子2.5公里,单价38元/米，合计9.5万元；50ΦPE管子2公里,单价22元/米，合计4.4万元。20ΦPE管子140公里, 单价6元/米，合计84万元；小计200.98万元；水表井97个，单价0.3万元/个，合计29.1万元；闸阀井29个，单价0.3万元/个，合计8.7万元；管道开挖宽0.6米、深1.5米，每公里0.6万元，计10.5万元；回填（主干道路肩回填戈壁料80公分、村道路边回填戈壁料30公分并夯压，共4000立方、每立方45元，计18万元；回填区域水泥硬化面积2500平方米、厚度15公分、每平米100元，计25万元）合计43万元；安装费每公里1.5万元，合计26.25万元；路下穿管1.2公里、每公里30万，合计36万；弯管、接口等管道配件合计14.25万元。项目总投资368.78万元(包含项目前期费)。 | 公里、个 | 17.5、97、4000、2500、1.2 | 368.78 | 368.78 |  |  |  |  | 达浪坎乡人民政府 | 罗玉鹏 | 完善自来水管网建设，有效减少水资源浪费，降低用水成本、提高乔亚村饮水安全及供水保证率，满足国家农村安全饮水巩固提升的要求。 | 855 | 1 | 3357 | 3
33 | SSX2024034 | 达浪坎乡公共照明设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 央布拉克村、乔亚村、玉旺坎村、英坎村、拜什塔木村 | 购置太阳能路灯690盏，高6米，0.3万元/盏，其中：央布拉克村150盏；乔亚村270盏；玉旺坎村100盏；英坎村50盏；拜什塔木村120盏；项目总投资207万元。 | 盏 | 690 | 207 | 207 |  |  |  |  | 达浪坎乡人民政府 | 罗玉鹏 | 有效解决村民夜间“出行难”问题，道路夜间亮化率可达到95%，改善村民的生活环境，促进公共基础提升，项目受益脱贫户9户32人。 | 2330 | 9 | 9419 | 32
34 | SSX2024035 | 达浪坎乡环卫设备采购项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治-农村垃圾治理 | 新建 | 央布拉克村、乔亚村、拜什塔木村、阿扎提村、玉旺坎村、英坎村 | 购置垃圾桶930个（240升/铁质），0.05万元/个，计46.5万元（其中：央布拉克村170个、乔亚村200个、拜什塔木村150个、阿扎提村130个、玉旺坎村150个、英坎村130个）；购置垃圾船箱167个，3方/铁质，0.37万元/个，计61.79万元（其中：央布拉克村26个；乔亚村32个；拜什塔木村30个；阿扎提村28个；玉旺坎村25个；英坎村26个）；乔亚村购置1辆垃圾车（垃圾船专用），计24.5万元；项目总投资132.79万元。 | 个、辆 | 930、167、1 | 132.79 | 132.79 |  |  |  |  | 达浪坎乡人民政府 | 罗玉鹏 | 切实解决乡村生态环境特别是垃圾分类回收处理问题，提高乡村生态环保意识，加强美丽乡村建设。 | 4015 | 17 | 16658 | 53
35 | SSX2024036 | 达浪坎乡玉旺坎村农产品晾晒场建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目-产地初加工和精深加工 | 新建 | 玉旺坎村 | 新建农产品晾晒场，其中：水泥硬化场地20000平方米，130元/平方米，计260万元；新建3000平方米砂石料停车场（厚度20厘米），55元/平方米，计16.5万元；新建配套水泥硬化道路长800米、宽10米，共8000平方米，130元/平方米，计104万元，改造水、电等设施计8.52万元；计划总投资389.02万元。（包含项目前期费）。 | 平方米 | 20000、3000、8000 | 389.02 | 389.02 |  |  |  |  | 达浪坎乡人民政府 | 罗玉鹏 | 项目建成后，玉旺坎村农产品晾晒交易市场不仅能带动全乡农产品销售，提高农业产业效益，增加农民收入，同时可以吸纳周边乡镇、区县农产品来我乡晾晒、加工、交易，促进全乡产业发展和现代化建设。 | 610 | 8 | 2265 | 24
36 | SSX2024037 | 达浪坎乡英坎村农产品精深加工厂房建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目-产地初加工和精深加工 | 新建 | 英坎村 | 新建钢结构车间1200平方米，高度4.5米，0.16万元/平方米，计192万元；水泥硬化场地1800平方米，120元/平方米，计21.6万；新建100平方米保鲜库1座，0.5万元/平方米，计50万元；新建100立方米消防水池及配套设施，计46万元；250kv箱式变压器2座及配套电缆线、给排水管网、下水渗坑，计63万元；大门及附属设施，计47万元，项目总投资419.6万元（含项目前期费）。 | 平方米、立方米 | 1200、1800、100、100 | 419.6 | 419.6 |  |  |  |  | 达浪坎乡人民政府 | 罗玉鹏 | 有效解决英坎村以及辐射周边村组农产品深加工问题，提高农产品附加值，提高群众收入，同时可以壮大村集体经济。 | 543 | 4 | 2241 | 9
37 | SSX2024039 | 达浪坎乡央布拉克村农产品保鲜库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目-农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 央布拉克村 | 新建保鲜库5座（每间80平方米）及配套设备，共计400平方米，0.5万元/平方米，计200万元；改建大门及附属设施、水电设施，计15万元；项目总投资215万元（含项目前期费）。 | 座 | 5 | 215 | 215 |  |  |  |  | 达浪坎乡人民政府 | 罗玉鹏 | 提高达浪坎乡冷链物流基础设施水平，大幅提高冷链流通率，降低产品腐损率，增加村集体收入的同时增加就业岗位，促进达浪坎乡经济发展和现代化建设。 | 756 | 4 | 3238 | 17
38 | SSX2024040 | 达浪坎乡央布拉克村巷道硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施）-农村道路建设 | 新建 | 央布拉克村 | 新建巷道硬化4.1公里（20cm砂石料基层、20cmC30水泥面层）其中：修建4米宽路面3.6公里，52万/公里，计187.2万元；修建5米宽路面0.5公里，60万/公里，计30万元，项目总投资217.2万元（含项目前期费）。 | 公里 | 4.1 | 217.2 | 217.2 |  |  |  |  | 达浪坎乡人民政府 | 罗玉鹏 | 有效改善群众出行道路环境，提高群众出行安全性，降低农产品运输成本，提高运输效率，达到增收的目的。 | 756 | 4 | 3238 | 14
达浪坎乡合计 | [9 empty] | 1949.39 | 1949.39
39 | SSX2024041 | 连木沁镇尤库日买里村水泥道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 尤库日买里村 | 新建水泥道路3.7公里，其中：4米宽水泥道路1.5公里，48万元/公里，计72万元；5米宽水泥道路2.2公里，造价55万元/公里，计121万元，共计193万元。（含前期费） | 公里 | 3.7 | 193 | 193 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 本项目将改善尤库日买里村村容村貌，提升群众生活质量，极大方便村民出行条件，解决群众出行困难问题。 | 230 | 4 | 1200 | 12
40 | SSX2024042 | 连木沁镇公共照明设施项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 曲旺克尔村、库木买里村、连木沁坎村、阿斯塔纳村 | 安装6米高太阳能节能路灯1080盏（其中：汗都坎村280盏、尤库日买里村450盏、阿斯塔纳村350盏）。单价0.3万元/盏，计324万元；安装8米高太阳能节能路灯500盏（其中：曲旺克尔村80盏、库木买里村220盏、连木沁坎村80盏、阿斯塔纳村120盏），单价0.35万元/盏，计175万元；共计499万元。 | 盏 | 1580 | 499 | 499 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 进一步完善公共照明基础设施，为汗都坎村、尤库日买里村、阿斯塔纳村群众夜间出行提供便捷，有效降低安全事故风险隐患。 | 1200 | 5 | 12000 | 14
41 | SSX2024043 | 连木沁镇汗都坎村沥青道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 汗都坎村 | 新建沥青路4.87公里，其中：宽5米沥青路4.26公里，55万元/公里，计234.3万元；宽4米沥青道路0.61公里，48万元/公里，计29.28万元；合计263.58万元。（含前期费） | 公里 | 4.87 | 263.58 | 263.58 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 大力改善当前道路现状，提高农民生产生活条件，解决群众出行困难问题，确保群众出行安全，为群众日常生活提供便利，促进新农村建设。 | 442 | 0 | 1900 | 0
42 | SSX2024044 | 连木沁镇苏克协尔村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 苏克协尔村 | 新建防渗渠6公里，设计流量0.1m³/s，28万元/公里，计168万元。（含前期费） | 公里 | 6 | 168 | 168 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 该项目的实施将有效改善生态环境状况，能够提高绿化覆盖率、大幅度降低自然灾害对农作物影响，保持水资源合理分配，为农（牧）民群众生提供产生活便利，提高葡萄生产水平，从而提升经济效益。 | 523 | 1 | 2436 | 7
43 | SSX2024045 | 连木沁镇库木买里村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 库木买里村 | 新建防渗渠3.2公里，设计流速0.1m³/s，28万元/公里，计89.6万元。（含前期费） | 公里 | 3.2 | 89.6 | 89.6 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 该项目的实施，将对库木买里村水资源合理分配起到关键作用，有效改善3317亩农作物灌溉条件，减少水资源流失。 | 561 | 2 | 2579 | 9
44 | SSX2024046 | 连木沁镇巴扎村水泥道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 巴扎村 | 新建水泥道路4.5公里，路面宽4米，每公里造价48万元，合计216万元。（含前期费） | 公里 | 4.5 | 216 | 216 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 有效改善群众出行环境，降低农产品运输成本，提升群众幸福感、获得感、安全感。 | 819 | 0 | 3751 | 0
45 | SSX2024047 | 连木沁镇阿斯塔纳村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿斯塔纳村 | 建设防渗渠10公里，设计流速0.1m³/s，造价28万元/公里，计280万元。（含前期费） | 公里 | 10 | 280 | 280 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 此项目的实施，有效解决3215亩耕地正常灌溉，降低灌溉过程水损耗，提高水资源利用率。 | 443 | 1 | 2038 | 2
46 | SSX2024048 | 连木沁镇曲旺克尔村水泥硬化巷道建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 曲旺克尔村 | 新建水泥道路2.8公路，路面宽5米，55万元/公里，计154万元。（含前期费） | 公里 | 2.8 | 154 | 154 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 该项目实施后，完善该村基础设施硬条件，解决农民群众安全出行问题，缩短出行时间，提升群众幸福感、获得感、安全感。 | 546 | 2 | 2500 | 6
47 | SSX2024049 | 连木沁镇尤库日买里村供水管线建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-产业园（区） | 新建 | 尤库日买里村 | 给水管道 PE100级（1.0MPa）DN200，8300米，0.0328万元/米，计272.24万元；阀门井（φ1200 ）8座，0.39万元/座，计3.12万元； 阀门井（φ2000）1座，0.6万元/座，0.6万元；阀门井（φ2400）1座，1万元/座，1万元；减压阀井（3500×2000）1座，2.7万元/座，2.7万元；排气阀井（φ1200）18座，0.38万元/座，计6.84万元。泄水井（φ1200）18座，0.38万元/座，6.84万元。泄水湿井（φ800）18座，每座0.25万元，计4.5万元。标志桩（120×120×1000）100座，0.0097元/座，计0.97万元。合计298.81万元。（含前期费） | 公里 | 8.3 | 298.81 | 298.81 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 本项目建设后，将完善辖区龙头企业供水基础设施硬条件，扩大企业生产能力，拓展葡萄叶子生产规模，满足特色产业重点项目发展需求。 | 636 | 4 | 2619 | 12
48 | SSX2024050 | 连木沁镇汗都夏村冷库建设项目 | 产业发展 | 加工流通-农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 汗都夏村 | 新建冷库10座，面积100平方米/座，5000元/平方米，单价50万元/座，共计500万元。（含前期费用） | 座 | 10 | 500 | 500 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 项目实施后，带动周边农户种植鲜食葡萄，拓展当地农民群众增收渠道。同时满足市场需求，推进行业。 | 936 | 1 | 3841 | 3
49 | SSX2024051 | 连木沁镇阿斯塔纳村机电井更新建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿斯塔纳村 | 更新机电井1眼，包括打井、附属管道安装、电缆、水泵、高压路线、启动器、变压器等，计32.4万元。（含前期费） | 眼 | 1 | 32.4 | 32.4 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 项目建成后，提高出水量和灌溉效率，完善农业生产配套设施设备，改善农业生产条件，提高群众积极性。 | 443 | 1 | 2038 | 2
50 | SSX2024052 | 连木沁镇机电井维修项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 维修 | 苏克协尔村、汗都坎村、汗都夏村、曲旺克尔村 | 维修机电井设备15眼（其中：苏克协尔村1眼、汗都坎村6眼、汗都夏村5眼、曲旺克尔村3眼），其中包括：购置55W水泵15个，1.4万元/个，计21万元；电缆线2700米，0.004万元/米，计10.8万元；4寸6米的抽水管525根，0.04万元/根，计21万元；启动柜15个，0.6万元/个，计9万元；100KW变压器15个 ，6.5万元/台，计97.5万元，共计159.3万元。 | 眼 | 15 | 159.3 | 159.3 |  |  |  |  | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 机电井维修后，增加出水量，提高灌溉面积和服务年限，保障葡萄产业健康发展，避免因浇灌不及时减产的问题，有效巩固脱贫户脱贫成果。 | 1500 | 2 | 8290 | 10
连木沁镇合计 | [9 empty] | 2853.69 | 2853.69
51 | SSX2024053 | 辟展镇英也尔村、卡格托尔村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 英也尔村、卡格托尔村 | 新建防渗渠2.25公里，其中：英也尔村1.2公里，卡格托尔村1.05公里，设计流量0.2m³/s，29万元/公里，合计65.25万元（含前期费用）。 | 公里 | 2.25 | 65.25 | 65.25 |  |  |  |  | 辟展镇人民政府 | 方双双 | 降低灌溉过程水损耗，提高水利用率，通过改善农业基础设施，减少农民农业生产成本。 | 326 | 1 | 1724 | 2
52 | SSX2024054 | 辟展镇树柏沟村、兰干村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 树柏沟村、兰干村 | 新建防渗渠6公里，其中设计流量为0.2m³/s的5公里（树柏沟村2公里，兰干村3公里），29万元/公里，合计145万元；0.3m³/s流量的1公里（树柏沟村1公里），31万元/公里，合计31万元，合计176万元（含前期费用）。 | 公里 | 6 | 176 | 176 |  |  |  |  | 辟展镇人民政府 | 方双双 | 降低灌溉过程水损耗，提高水利用率，通过改善农业基础设施，减少农民农业生产成本 | 571 | 2 | 1794 | 7
53 | SSX2024055 | 辟展镇防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目-小型农田水利设施建设 | 新建 | 马场村、库尔干村、克其克村 | 新建防渗渠8公里，其中：马场村3.1公里，库尔干村2.4公里，克其克村2.5公里，设计流量0.2m³/s，29万元/公里，合计232万元（含前期费用）。 | 公里 | 8 | 232 | 232 |  |  |  |  | 辟展镇人民政府 | 方双双 | 降低灌溉过程水损耗，提高水利用率，通过改善农业基础设施，减少农民农业生产成本 | 849 | 0 | 3416 | 0
54 | SSX2024056 | 辟展镇马场村、库尔干村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 马场村、库尔干村 | 新建沥青道路4.55公里，其中：库尔干村2.05公里，宽5米，55万元/公里，合计112.75万元；马场村2.5公里，宽5米，55万元/公里，合计137.5公里。库尔干村新建水泥道路0.45公里，宽5米，55万元/公里，合计24.75万元。总合计275万元（含前期费用） | 公里 | 5 | 275 | 275 |  |  |  |  | 辟展镇人民政府 | 方双双 | 有效改善群众出行困难问题，降低农产品运输成本，提升群众幸福感，改善群众生产生活条件 | 1422 | 1 | 5526 | 4
55 | SSX2024057 | 辟展镇克其克村、兰干村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 克其克村、兰干村 | 新建水泥道路3公里，其中：克其克村2.5公里，宽3米，42万元/公里，合计105万元；兰干村0.5公里，宽4米，48万元/公里，合计24万元；兰干村新建沥青道路1公里，宽5米，55万元/公里，合计55万元。总合计184万元（含前期费用） | 公里 | 4 | 184 | 184 |  |  |  |  | 辟展镇人民政府 | 方双双 | 有效改善群众出行困难问题，降低农产品运输成本，提升群众幸福感，改善群众生产生活条件 | 1124 | 1 | 3629 | 2
56 | SSX2024058 | 辟展镇公共照明设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 克其克村、库尔干村、马场村、树柏沟村、小东湖村、英也尔村、兰干村 | 购置6米高太阳能路灯441盏，其中：克其克村90盏，库尔干村88盏，马场村74盏，树柏沟村67盏，小东湖村40盏，英也尔村60盏，兰干村22盏，0.3万元/盏，合计132.3万元。 | 盏 | 441 | 132.3 | 132.3 |  |  |  |  | 辟展镇人民政府 | 方双双 | 完善各村公共照明设施，保障群众夜间出行安全，提升村容村貌 | 4342 | 6 | 16284 | 19
57 | SSX2024059 | 辟展镇公共照明设施维修项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 大东湖村、柯柯亚村、库尔干村、兰干村、小东湖村、英也尔村、树柏沟村、乔克塔木村 | 维修路灯455盏，其中：大东湖村18盏，柯柯亚村22盏，库尔干村42盏，兰干村82盏，小东湖村90盏，英也尔村40盏，树柏沟村83盏，乔克塔木村78盏，0.16万元/盏，合计72.8万元。 | 盏 | 455 | 72.8 | 72.8 |  |  |  |  | 辟展镇人民政府 | 方双双 | 完善各村公共照明设施，保障群众夜间出行安全，提升村容村貌 | 812 | 4 | 3316 | 11
58 | SSX2024060 | 辟展镇环卫设备采购项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治-农村垃圾治理 | 新建 | 马场村、卡格托尔村、小东湖村、克其克村、英也尔村 | 购置6立方米垃圾车2辆，其中马场村、卡格托尔村各1辆，22.5万元/辆，计45万元；购置垃圾桶450个，其中：马场村150个，卡格托尔村100个， 小东湖村200个，0.05万元/个，计22.5万元；购置垃圾船12个，其中：克其克村4个，英也尔村8个，0.70万元/个，计8.4万元，合计75.9万元. | 辆、个 | 2、462 | 75.9 | 75.9 |  |  |  |  | 辟展镇人民政府 | 方双双 | 项目实施后，改善各村人居环境和村容村貌，提高村级垃圾转运能力，加强乡村美丽建设 | 2748 | 4 | 10582 | 11
59 | SSX2024061 | 辟展镇英也尔村库房建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目-农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 英也尔村 | 英也尔村新建仓储库房2座，290平方米/座，计580平方米，0.22万元/平方米，计127.6万元；场地硬化150平方米，160元/平方米，计2.4万元，搭建凉棚150平方米，260元/平方米，小计3.9万元，总投资133.9万元（含前期费用）。 | 平方米 | 880 | 133.9 | 133.9 |  |  |  |  | 辟展镇人民政府 | 方双双 | 项目实施后，增加村级经营性资产，深入提升村级本身“造血”功效，增加集体经营性收入 | 660 | 2 | 2612 | 5
辟展镇合计 | [9 empty] | 1347.15 | 1347.15
60 | SSX2024062 | 七克台镇沥青道路建设项目（5.93公里） | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 库木坎村、巴喀村、亚坎村 | 新建沥青道路5.93公里，其中：库木坎村3.16公里、巴喀村1.94公里，亚坎村0.83公里，路面宽4米，每公里投资48万元，合计284.64万元。（含项目前期费） | 公里 | 5.93 | 284.64 | 284.64 |  |  |  |  | 七克台镇人民政府 | 张德基 | 项目建成后，将彻底解决1554户农户道路出行难的问题，进一步减少交通事故发生，缩短群众至葡萄地的出行时间，人民群众获得感、幸福感大幅度提升。 | 1554 | 2 | 6308 | 5
61 | SSX2024063 | 七克台镇沥青道路建设项目（5.58公里） | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 巴喀村、亚坎村、七克台村 | 新建沥青道路5.58公里，其中：巴喀村1.43公里，亚坎村1.24公里、七克台村2.91公里，沥青路面宽5米，两侧25厘米水泥路肩，每公里投资55万元，合计306.9万元。（含项目前期费） | 公里 | 5.58 | 306.9 | 306.9 |  |  |  |  | 七克台镇人民政府 | 张德基 | 大力改善当前道路现状，提高农民生产生活条件，解决1428户，其中受益脱贫户4户9人农户出行困难问题，确保群众出行安全，为群众日常生活提供便利，促进新农村建设。 | 1428 | 4 | 5895 | 9
62 | SSX2024064 | 七克台镇环卫设备采购项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治--农村垃圾治理 | 新建 | 巴喀村、台孜村、七克台村、亚坎村、南湖村、黄家坎村 | 采购7立方洒水车6辆，其中：巴喀村1辆、台孜村1辆、七克台村1辆、亚坎村1辆、南湖村1辆、黄家坎村1辆，每辆18.1万元，共计108.6万元。 | 辆 | 6 | 108.6 | 108.6 |  |  |  |  | 七克台镇人民政府 | 张德基 | 通过本项目实施，增强七克台镇6个村提升人居环境整治硬件能力，改善村容村貌，美化环境，项目受益人数11951人，其中受益脱贫户5户10人。 | 3079 | 5 | 11951 | 10
63 | SSX2024065 | 七克台镇防渗渠建设项目（2.85公里） | 产业发展 | 配套设施项目--小型农田水利设施建设 | 新建 | 巴喀村、七克台村、热阿运村 | 新建防渗渠2.85公里，其中：巴喀村防渗渠2.1公里（板渠），流量为0.4m³/s，42万元/公里，小计88.2万元；七克台村防渗渠0.35公里（浆砌石），流量为0.4m³/s，50万元/公里，小计17.5万元；热阿运村防渗渠0.4公里（浆砌石），流量为0.4m³/s，50万元/公里，小计20万元；共计投资125.7万元。（含项目前期费） | 公里 | 2.85 | 125.7 | 125.7 |  |  |  |  | 七克台镇人民政府 | 张德基 | 项目的实施可有效改善1374户5689人的生产条件，促进葡萄种植“一降两升”，即葡萄生产的成本降低、效益提升、品质提升，同时可带动本地群众增收。 | 1374 | 3 | 5689 | 5
64 | SSX2024066 | 七克台镇防渗渠建设项目（10.6公里） | 产业发展 | 配套设施项目--小型农田水利设施建设 | 新建 | 巴喀村、台孜村、库木坎村、亚坎村、黄家坎村 | 新建防渗渠10.6公里，其中：巴喀村2公里，台孜村1.8公里，库木坎村2.3公里，亚坎村2公里，黄家坎村2.5公里，设计流量为0.2m³/s，27万元/公里，共计投资286.2万元。（含项目前期费） | 公里 | 10.6 | 286.2 | 286.2 |  |  |  |  | 七克台镇人民政府 | 张德基 | 项目的实施可使2833户农户受益，其中受益脱贫户3户6人，有效改善项目区农户生产条件，促进葡萄种植“一降两升”，即葡萄生产的成本降低、效益提升、品质提升，同时可带动本地群众增收。 | 2833 | 3 | 10689 | 6
65 | SSX2024067 | 七克台镇七克台村巴扎市场升级改造项目 | 产业发展 | 生产项目--休闲农业与乡村旅游 | 改建 | 七克台村 | 新建拱形凉棚3000平方米，每平方米550元，小计165万元；修建东西大门2扇，每扇1.5万元，小计3万元；配套水、电、消防设施1套，小计16万元；配套卫生间1座，小计25万元；合计209万元。（含项目前期费） | 平方米 | 3000 | 209 | 209 |  |  |  |  | 七克台镇人民政府 | 张德基 | 通过项目实施，活跃本地市场经济，增加群众收入，同时免费让脱贫户经营相关摊位、参与相关工作，可带动2245人受益，其中脱贫户2户4人 | 534 | 2 | 2245 | 4
66 | SSX2024069 | 七克台镇机电井更新建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目--小型农田水利设施建设 | 新建 | 巴喀村、七克台村、亚坎村、南湖村 | 机电井更新8眼，其中：巴喀村4眼，七克台村1眼，亚坎村2眼，南湖村1眼，包含更换大功率水泵和相应容量变压器、电缆、水泵、井房等附属设施，每眼投资28万元，合计224万元。（包含项目前期费用） | 眼 | 8 | 224 | 224 |  |  |  |  | 七克台镇人民政府 | 张德基 | 通过实施项目，提高出水量和灌溉效率，减少灌溉成本，增加灌溉面积，改善灌溉条件，项目受益农户达1800户（其中包括脱贫户4户9人）。 | 1800 | 4 | 7570 | 9
七克台镇合计 | [9 empty] | 1545.04 | 1545.04
67 | SSX2024070 | 东巴扎乡塔乌村给排水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-农村供水保障设施建设 | 新建 | 塔乌村 | 新建给水管网150PE管1.5公里，22.8万元/公里，合计34.2万元；新建给水管网50PE管4公里，11.33万元/公里，合计45.32万元；新建排水管道5.5公里，31万元/公里，合计170.5万元；管道回填和道路硬化5.5公里，11万元/公里， 合计60.5万元；弱电4公里，6万元/公里，合计24万元；给排水检修井80座、每座0.25万元，合计20万元，合计354.52万元（含项目前期费）。 | 公里、座 | 1.5、4、5.5、5.5、4、80 | 354.52 | 354.52 |  |  |  |  | 东巴扎乡政府 | 王勇强 | 提升村民自来水水质，确保供水管网水质安全。确保塔乌村环境整治取得明显成效，解决危害群众身体健康、威胁城乡居民生存环境、影响农村可持续发展的突出环境问题。 | 157 | 8 | 400 | 15
68 | SSX2024071 | 东巴扎乡公共照明设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 塔乌村、艾孜拉村 | 购置高6米太阳能路灯100盏，其中：艾孜拉村50盏，塔乌村50盏，3000元/盏，共计30万元。 | 盏 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |  | 东巴扎乡政府 | 王勇强 | 该项目的实施，改善人居环境，方便了群众生活，提高人民生活水平。为招商引资打造良好环境，促进经济和社会事业的全面发展，造福于民，得到社会各界的大力支持与好评，拉近了党群关系。 | 415 | 8 | 1387 | 15
69 | SSX2024072 | 东巴扎乡公共照明设施维修项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务-公共照明设施 | 新建 | 后梁村、塔乌村 | 更换太阳能路灯150盏，其中；后梁村50盏，塔乌村100/盏，0.16万元/盏，共计24万元。 | 盏 | 150 | 24 | 24 |  |  |  |  | 东巴扎乡政府 | 王勇强 | 改善居民夜间出行环境，同时，节省电费开支。 | 259 | 12 | 745 | 23
70 | SSX2024073 | 东巴扎乡防渗渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施-小型农田水利设施建设 | 新建 | 前街村、艾孜拉村、塔乌村 | 新建3.1公里，流量为0.06m³ /s，其中：前街村1.3公里、塔乌村0.8公里、艾孜拉村1公里，28万元/公里，共计86.8万元。（含项目前期费） | 公里 | 3.1 | 86.8 | 86.8 |  |  |  |  | 东巴扎乡政府 | 王勇强 | 通过改善农业基础设施，改善生产条件，降低成本，提高收入，激发群众发展内生动力，促进种植产业健康发展。 | 441 | 9 | 1650 | 16
71 | SSX2024074 | 东巴扎乡后梁村水泥道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 后梁村 | 新建水泥路0.87公里，宽4.5米，52万元/公里，合计45.24万元。（含项目前期费） | 公里 | 0.87 | 45.24 | 45.24 |  |  |  |  | 东巴扎乡政府 | 王勇强 | 项目实施能够有效为群众出行提供便利，对改善群众生产生活条件，促进新农村建设，建成后能改善乡村的硬件环境。 | 125 | 4 | 452 | 8
72 | SSX2024075 | 东巴扎乡塔乌村沥青道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施）-产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 塔乌村 | 新建路面宽5米，沥青路0.52公里，55万元/公里，合计28.6万元。（含项目前期费） | 公里 | 0.52 | 28.6 | 28.6 |  |  |  |  | 东巴扎乡政府 | 王勇强 | 项目实施能够有效为群众出行提供便利，对改善群众生产生活条件，促进新农村建设，建成后能改善乡村的硬件环境。 | 157 | 8 | 400 | 15
东巴扎乡合计 | [9 empty] | 569.16 | 569.16
73 | SSX2024076 | “雨露计划”项目 | 巩固三保障成果 | 教育--享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达浪坎乡、连木沁镇、 | 对脱贫户子女接受全日制中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、全日制高等职业教育（含普通大专、高职院校、技师学院）的鄯善籍学生进行扶持，每生每年扶贫3000元。 | 人 | 418 | 125.4 | 125.4 |  |  |  |  | 鄯善县人民政府教育局 | 艾尼瓦尔·汗木都 | 1、资助脱贫户家庭子女418人。2、每人资助资金3000元 3.改善脱贫户子女生活学习条件，解决因贫辍学的优患。 | 398 | 398 | 418 | 418
鄯善县教育局合计 | [9 empty] | 125.4 | 125.4
鄯善县合计 | [9 empty] | 16513.155 | 16513.155