### 中央财政奖补资金支持项目一览表

| **序号** | **项目名称** | **建设主体** | **建设内容** | **中央财政奖补资金支持内容** | **支持方式** | **支持金额** | **年度资金使用计划** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年** | **2026年** |
| **一、种植基地提质增效工程** |  |  | **2694** | **1185** | **1464** |
| 1 | 葡萄、哈密瓜智能水肥一体化项目 | 鄯善县农业农村局 | 在园区哈密瓜和葡萄种植区域，实施智能水肥一体化4300亩以上，提高哈密瓜和葡萄品质，提升绿色发展能力。2024年计划建设500亩，2025年和2026年各计划建设1900亩。 | 建设智能化水肥一体化4300亩以上，提高哈密瓜和葡萄品质，提升绿色发展能力。 | 直接投资 | 960 | 480 | 480 |
| 2 | 优质新品种葡萄基地建设项目 | 鄯善县农业农村局 | 完成450亩葡萄品种改良和葡萄架式改造，辐射带动园区葡萄品种更新换代，提高农产品的市场竞争力，促进产业提质增效。 | 完成450亩葡萄品种改良和葡萄架式改造。 | 直接投资 | 495 | 305 | 190 |
| 3 | 葡萄干晾晒场建设项目 | 鄯善县农业农村局 | 硬化30亩葡萄干晾晒场，夯实平整晾晒场地30000平方米，改善晾晒条件，保障农产品质量安全。 | 硬化30亩葡萄干晾晒场，夯实平整晾晒场地30000平方米。2024年计划完成晾晒场地夯实5000平方米，2025年和2026年各计划完成15亩晾晒场硬化以及晾晒场地夯实12500平方米。 | 直接投资 | 800 | 300 | 500 |
| 4 | 哈密瓜育苗基地提升建设项目 | 新疆绿秀禾农业科技有限公司 | 建设现代智能温室及高效日光温室50亩，推广标准化育苗模式，提高哈密瓜秧苗品质和供应能力。 | 建设50亩现代智能温室及高效日光温室。2024年计划建设10亩，2025年和2026年各计划建设20亩。 | 先建后补 | 200 | 100 | 100 |
| 5 | 标准化葡萄基地改造项目 | 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 | 建设400亩酿酒葡萄种植基地，开展水肥一体化设施改造、滴灌改造等，加强葡萄田间管理、人工投入、水电费、肥料等。建成后达到年产酿酒葡萄500公斤/亩。 | 建设400亩酿酒葡萄种植基地水肥一体化设施、滴灌改造、基地标准化改造。 | 先建后补 | 50 | 0 | 50 |
| 6 | 葡萄叶子质量提升及新品种培育项目 | 新疆叶美佳食品有限公司 | 建设200亩绿色葡萄叶子基地，实施土壤改良，滴灌设施改造，建成后年葡萄叶子亩产达到2吨。开展叶用葡萄新品种培育及种植技术推广，提高葡萄叶子标准化生产水平。 | 建设200亩绿色葡萄叶子基地，实施土壤改良，滴灌设施改造。 | 先建后补 | 50 | 0 | 50 |
| 7 | 黄金叶子有机葡萄叶种植项目 | 新疆黄金叶子食品有限公司 | 建设精品葡萄叶示范园200亩。建设滴灌设施，有机种植配套设施。建成后年亩产葡萄叶达到2吨。开展精品葡萄叶标准化栽培技术应用培训，进行品种选择和苗木扩大栽培。 | 建设精品葡萄叶示范园，总面积 200 亩，建设滴灌设施，有机种植配套设施。 | 先建后补 | 50 | 0 | 50 |
| 8 | 葡萄标准化栽培示范基地建设项目 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 建设400亩葡萄标准化种植示范基地，开展葡萄简化栽培模式及省力化栽培技术示范，年产无核白葡萄1.5吨/亩。 | 建设400亩葡萄标准化种植示范基地。 | 先建后补 | 44 | 0 | 44 |
| **二、产业融合发展工程** |  |  | **1051** | **363** | **688** |
| 9 | 葡萄产业提质增效贷款贴息项目 | 鄯善县农业农村局 | 对产业园内企业和合作社在葡萄、哈密瓜生产经营等方面贷款给予贴息补助。补助标准按照发改委、财政部有关要求，贴息比例不超过贷款市场报价利率(LPR）的70%，且不超过2%，单个建设主体年度获得贴息补助资金不超过200万元。 | 用于给予园区内企业和合作社的贴息补助。补助标准是按照发改委、财政部有关要求，贴息比例不超过贷款市场报价利率(LPR)的70%，且不超过2%，单个建设主体年度获得贴息补助资金不得超过200万元。 | 贷款贴息 | 401 | 113 | 288 |
| 10 | 葡萄哈密瓜冷藏设施建设项目 | 鄯善县农业农村局、园区内相关乡镇人民政府 | 建设10座冷库及配套设施，用于葡萄哈密瓜采收后预冷保鲜。以缩短运输距离和就近入库为原则，根据不同地块的产量和拟建冷库辐射范围，确定冷库建设地点及建设面积。 | 建设10座冷库及配套设施。 | 直接投资 | 650 | 250 | 400 |
| **三、科技装备支撑工程** |  |  | **1250** | **600** | **650** |
| 11 | 哈密瓜育苗模拟实验室建设项目 | 新疆绿秀禾农业科技有限公司 | 建设哈密瓜育苗环境模拟实验室15平方米，购置土壤、品质检测实验设备6台（套），提升缓苗期秧苗成活率和品质。 | 建设哈密瓜育苗环境模拟实验室15平方米，购置土壤、品质检测实验设备6台（套）。2024年计划完成模拟实验室建设，2025年和2026年计划完成设备购置及安装调试。 | 以奖代补 | 100 | 0 | 100 |
| 12 | 鄯善县农业全产业链大数据及溯源体系平台建设项目 | 鄯善县农业农村局 | 整合产业园全域葡萄、哈密瓜产业数据资源，打造生产数字化、管理痕迹化、服务信息化、品控显性化、洞察精细化，健康绿色产业数字化发展模式，建成农业大数据平台，构建集采集、监测、共享、分析、预警、决策为一体的现代农业产业园园区大脑，实现农业大数据分析决策、田间设备智能控制，开展科技示范展示培训观摩，进行市场信息采集发布等多种服务功能。数据中心包括种植数据系统、生产数据系统、物流数据系统、销售数据系统、智慧分析系统等5大系统。建立全产业链农产品溯源体系，实现来源可溯、去向可追、质量可查、责任可究的全程追溯管理，购置二维码、条形码、快检设备等，利用互联网、大数据技术实现产地、生产档案、投入品使用、加工过程、客户信息等全过程可追溯。 | 建设农业全产业链大数据平台，数据中心包括种植数据系统、生产数据系统、物流数据系统、销售数据系统、智慧分析系统等五大系统。建立全产业链农产品溯源体系。 | 直接投资 | 800 | 400 | 400 |
| 13 | 鄯善县农产品质量安全检验检测站提升工程 | 鄯善县农业农村局 | 购置三重四极杆液质联用仪、均质器（有机）、全自动氮吹浓缩仪（有机）、氮气发生器、试剂耗材等；更新乡镇农残速测设备、常规农药胶体金快速检测等相关试剂耗材。 | 购置三重四极杆液质联用仪、农残速测仪、均质器（有机）、全自动氮吹浓缩仪（有机）、氮气发生器等相关配套设备及检测耗材。2024年计划完成三重四极杆液质联用仪、均质器（有机）、全自动氮吹浓缩仪（有机）、氮气发生器、试剂耗材等购置，2025年和2026年计划完成农残速测仪等设备及检测耗材购置。 | 直接投资 | 350 | 200 | 150 |
| **四、农业绿色发展工程** |  |  | **500** | **150** | **350** |
| 14 | 葡萄秸秆综合利用项目 | 鄯善县农业农村局 | 购置葡萄秸秆粉碎机、制粒机等设备10余台（套），提高秸秆综合利用率。 | 购置葡萄秸秆粉碎机、制粒机等设备10余台（套），提高秸秆综合利用率。 | 直接投资 | 150 | 0 | 150 |
| 15 | “两品一标”建设和提升项目 | 鄯善县农业农村局 | 开展葡萄、哈密瓜“两品一标”认证，提升品牌影响力，产业园有机农产品、绿色产品、地理标志保护产品认证数量增加。 | 开展葡萄、哈密瓜“两品一标”认证，提升品牌影响力。 | 政府购买服务 | 150 | 50 | 100 |
| 16 | 病虫害统防统治项目 | 鄯善县农业农村局、鄯善县林业和草原局 | 在园区内开展飞机施药防治作业，面积12万亩，有效控制葡萄病虫害发生，保障葡萄产业绿色高质高效发展。购置理化诱控迷向产品用于园区内病虫害防治，面积16000亩。 | 开展飞机施药防治作业，面积12万亩，使用中央财政奖补资金100万，采用政府购买服务方式。购置理化诱控迷向产品用于园区内病虫害防治，面积16000亩，使用中央财政奖补资金100万，采用直接投资方式。 | 政府购买服务、直接投资 | 200 | 100 | 100 |
| **五、产业高质量发展工程** |  |  | **1550** | **702** | **848** |
| 17 | 特色农产品直供直销体系建设项目 | 鄯善县农业农村局 | 搭建农产品配送直销网络，推广销售葡萄、葡萄干、哈密瓜等特色农产品。对在疆外等城市建立鄯善特色农产品直销门店的经营主体给予补助，每个门店年销售额不低于80万元，每个门店奖补资金不超过50万元。 | 奖励园区内企业在疆外等城市建设直销门店，对直销门店建设进行补贴。 | 以奖代补 | 300 | 152 | 148 |
| 18 | 新葡王酒庄葡萄产业高质量发展项目 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 开展品牌宣传，建立门营店、直销店、代理店、网红店、加盟店等6处；参加产品推荐会3次，增设多媒体等多功能设备；建设精品酒庄、葡萄主题展览、葡萄酒体验、葡萄果园等设施，实现一二三产融合发展。 | 奖励其建立门营店、直销店、代理店、网红店、加盟店等6处，参加产品推荐会3次，增设多媒体等多功能设备5台（套），实现一二三产融合发展。 | 以奖代补 | 100 | 50 | 50 |
| 19 | 区域公用品牌培育与营销项目 | 鄯善县农业农村局 | 充分利用好吐鲁番品牌和地标，打造区域公用品牌，实现鄯善特色产品销售品牌化。加大农产品品牌支持和推广力度，采用新媒体方式对区域瓜果产业，从种植、生产、产品销售全过程进行品牌塑造和宣传；深挖区域特色产业人文、品牌故事，开展文化创意和产品IP塑造，强化品牌落地管理，打造区域产业品牌矩阵，增强产品认可度和大众接受度。加强区域公用品牌宣传推介，利用“流量经济”为品牌造势。 | 打造区域公用品牌，加大农产品品牌支持和推广力度，采用新媒体方式进行品牌塑造和宣传。开展文化创意和产品IP塑造。加强区域公用品牌宣传。 | 政府购买服务 | 650 | 350 | 300 |
| 20 | 园区产业宣传推介项目 | 鄯善县农业农村局 | 利用多种形式，推介和宣传园区主导产业，通过展会、短视频、网络推介、户外展示等形式进行产业宣传。 | 通过展会、短视频、网络推介、户外展示等形式对园区主导产业进行宣传和推介。 | 政府购买服务 | 250 | 100 | 150 |
| 21 | “新农人”培育项目 | 鄯善县农业农村局 | 以种植技术、乡村创业就业、发展壮大集体经济、乡村产业培育、合作社管理和运营、电商运营等，采取专题讲座、研讨教学、现场教学等方式，开展“新农人”培育项目，培训700人次以上。 | 开展“新农人”培育项目，培训700人次以上。2024年、2025年、2026年每年计划完成培训230人次以上。 | 政府购买服务 | 150 | 50 | 100 |
| 22 | 电商服务点建设项目 | 鄯善县农业农村局 | 建设电商直播服务点3个以上，购置直播设备、包装设备等。 | 建设电商直播服务点3个以上，购置直播设备、包装设备等。 | 直接投资 | 100 | 0 | 100 |
|  | **合计** |  |  |  |  | **7000** | **3000** | **4000** |