## camscanner_ocr
鄯善县境内新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区生态环境问题整改销号台账
发现问题 | 经核查，点位编码为202302-65-N1-007-MD-0088，属于遗留采坑，已无法查找，该处采坑已对保护区自然生态景观造成破坏。
问题点位 | 点位编码为202302-65-N1-007-MD-0088
整改方案 编制单位 | 新疆天熙环保科技有限公司
整改目标 | 对遗留采坑的填埋治理，恢复原地貌。 |  | 整改目标 完成情况 | 已完成遗留采坑治理，基本恢复原地貌，并通过专家评审。
整改措施 | 措施1: | 对遗留采坑采用治理区采坑填平、压实的方法进行治理设。针对采坑，就地土石堆填入采坑并压实；最后统一进行场地平整，最大限度的恢复地貌景观。 | 责任单位 | 鄯善县林业和草原局、鄯善县自然资源局 | 整改时限 | 2023年7月20日-7月31日 | 完成情况 | 于2023年7月20日动工，于2023年7月26日完工，工期7日历天，已完成面积14185平方米范围内的矿坑回填及场区平整。共计完成31000m³土石堆的运输回填。土石分层回填，每50cm为一层，分层压实，压实系数为0.8，采坑利用施工机械自重进行压实。
| 措施2: | 根据《关于印发〈自治区自然保护区生态环境问题整改验收销号实施办法（试行）〉的通知》（新环生态发〔2023〕116号）文件要求，邀请相关领域专家对盗采遗留采坑进行治理修复情况进行评估，确保核查点位问题整改到位。 | 责任单位 | 鄯善县林业和草原局、鄯善县自然资源局 | 整改时限 | 2024-08-31 | 完成情况 | 完成《鄯善县野骆驼保护区遗留采坑环境恢复治理方案》、《鄯善县野骆驼保护区遗留采坑环境恢复治理项目竣工总结报告》编制工作，并通过自治区3位专家的评审。