## 公示公告（汇总表）
鄯善县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目实施计划完成情况公示公告表
填报单位：鄯善县委员会农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室 | [6 empty] | 单位：万元 填报时间：2025年12月25日
序号 | 资金来源 | 资金分类 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目实施地点 | 项目建设性质 | 项目下达资金 （万元） |  |  |  |  | 项目 中标价 （万元） | 项目 审定价 （万元） | 项目 前期费 （万元） | 项目 决算价 （万元） | 项目开工时间 | 项目竣工验收时间 | 审计报告 时间 | 审计报告文号 | 备注
[7 empty] | 中央资金 | 自治区资金 | 县级资金 | 上年项目正常结余资金 | 小计
1 | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 吐峪沟乡幸福村农产品保鲜库及附属设施建设项目 | 吐峪 沟乡 | 幸福村 | 新建 | 354.51 | 0 |  |  | 354.51 | 325.8 | 322.8064 | 19.6151 | 342.4215 | 2025.3.13 | 2025.7.1 | 2025.8.04 | 新驰天价字 【2025】08-052
2 |  |  | 吐峪沟乡潘家坎儿孜村农产品保鲜库建设项目 |  | 潘家坎儿孜村 | 新建 | 250 | 0 |  |  | 250 | 228.7093 | 228.4679 | 13.82 | 242.2879 | 2025.3.21 | 2025.8.21 | 2025.10.15 | 新融审 【2025】069
3 |  |  | 吐峪沟乡泽日甫坎儿孜村沥青道路建设项目 |  | 泽日甫坎儿孜村 | 新建 | 171 | 0 |  |  | 171 | 156.99 | 156.011 | 9.115 | 165.126 | 2025.3.15 | 2025.5.12 | 2025.6.25 | 新瑞价字 【2025】42
4 |  |  | 鲁克沁镇环卫设备采购项目 | 鲁克 沁镇 | 阿曼夏村、吐格曼博依村、沙坎村、迪汗苏村、花园村、三个桥村、赛尔克甫夏村 | 新建 | 219.4 | 0 |  |  | 219.4 | 216.76 | 216.76 | 0 | 216.76 | 2025.4.7 | 2025.5.15 | —— | 无需审计
5 |  |  | 鲁克沁镇更换机电井配套设施项目 |  | 阿曼夏村、花园村、其那尔巴格村 | 新建 | 253.4 | 0 |  |  | 253.4 | 244.492 | 244.492 | 0 | 244.492 | 2025.3.15 | 2025.5.6 | —— | 无需审计
6 |  |  | 鲁克沁镇混凝土道路建设项目 |  | 其那尔巴格村、赛尔克甫夏村 | 新建 | 400 | 0 |  |  | 400 | 375.8001 | 375.5816 | 18.44 | 394.0216 | 2025.2.28 | 2025.6.3 | 2025.7.2 | 新瑞价字 【2025】49
7 |  |  | 鲁克沁镇赛尔克甫村葡萄干交易市场服务大厅建设项目 |  | 赛尔克甫村 | 新建 | 84 | 0 |  |  | 84 | 79.79 | 79.5224 | 3.13 | 82.6524 | 2025.3.2 | 2025.7.23 | 2025.8.26 | 新融审 【2025】053
8 |  |  | 迪坎镇迪坎尔村肉苁蓉（大芸）初加工包装建设项目 | 迪坎镇 | 迪坎尔村 | 新建 | 107 | 0 |  |  | 107 | 105.87 | 105.87 | 0 | 105.87 | 2025.3.16 | 2025.6.26 | —— | 无需审计
9 |  |  | 迪坎镇玉尔门村机电井更新建设项目 |  | 玉尔门村 | 新建 | 27 | 0 |  |  | 27 | 26.794 | 26.7786 | 0 | 26.7786 | 2025.3.2 | 2025.6.26 | 2025.7.15 | 新瑞价字 【2025】59
10 |  |  | 迪坎镇葡萄晾晒场地建设项目 |  | 坎儿孜库勒村、塔什塔盘村、托特坎儿孜村、玉儿门村、也扎坎儿孜村、迪坎尔村 | 新建 | 115.5 | 0 |  |  | 115.5 | 108.4041 | 108.2404 | 6.442 | 114.6824 | 2025.3.3 | 2025.6.26 | 2025.8.20 | 新瑞价字 【2025】79
11 |  |  | 迪坎镇塔什塔盘村葡萄叶子收购场地建设项目 |  | 塔什塔盘村 | 新建 | 54 | 0 |  |  | 54 | 50.5675 | 48.7171 | 3.006 | 51.7231 | 2025.3.3 | 2025.6.26 | 2025.8.26 | 新驰天价字 【2025】08-054
12 |  |  | 达朗坎乡乔亚村秸秆收储分拣包装建设项目 | 达浪 坎乡 | 乔亚村 | 新建 | 72.55 | 0 |  |  | 72.55 | 67.38 | 67.0433 | 4.23 | 71.2733 | 2025.4.18 | 2025.7.23 | 2025.8.26 | 新融审 【2025】054
13 |  |  | 达朗坎乡央布拉克村连栋大棚建设项目 |  | 央布拉克村 | 新建 | 224 | 0 |  |  | 224 | 210.0764 | 209.9964 | 13.16 | 223.1564 | 2025.3.16 | 2025.6.18 | 2025.8.13 | 新驰天价字 【2025】08-053
14 |  |  | 达朗坎乡英坎村鲜食葡萄交易场地建设项目 |  | 英坎村 | 新建 | 42 | 0 |  |  | 42 | 39.03 | 38.7783 | 2.44 | 41.2183 | 2025.4.14 | 2025.6.18 | 2025.8.06 | 新融审 【2025】044
15 |  |  | 达朗坎乡乔亚村门面房建设项目 |  | 乔亚村 | 新建 | 222.0588 | 0 |  |  | 222.0588 | 200 | 199.1534 | 16.09 | 215.2434 | 2025.4.14 | 2025.9.1 | 2025.10.23 | 新驰天价字 【2025】08-062
16 |  |  | 达朗坎乡拜什塔木村沥青道路建设项目 |  | 拜什塔木村 | 新建 | 212.22 | 0 |  |  | 212.22 | 200.25 | 199.74 | 12.48 | 212.22 | 2025.3.22 | 2025.6.18 | 2025.8.14 | 新瑞价字 【2025】91
17 |  |  | 连木沁镇阿克墩村沥青道路建设项目 | 连木 沁镇 | 阿克墩村 | 新建 | 503.2 | 0 |  |  | 503.2 | 474.8807 | 474.457 | 26.5 | 500.957 | 2025.3.28 | 2025.7.1 | 2025.7.30 | 新融审字 【2025】038
18 |  |  | 连木沁镇尤库日买里村水泥道路硬化项目 |  | 尤库日买里村 | 新建 | 507.04 | 0 |  |  | 507.04 | 478.6757 | 478.5463 | 26.5 | 505.0463 | 2025.3.28 | 2025.6.20 | 2025.8.02 | 新瑞价字 【2025】078
19 |  |  | 辟展镇公共照明设施建设项目 | 辟展镇 | 大东湖村、卡格托尔村、克其克村、库尔干村、兰干村、马场村、树柏沟村、小东湖村、英也尔村 | 新建 | 160.8 | 0 |  |  | 160.8 | 159.6744 | 159.6744 | 0 | 159.6744 | 2025.3.13 | 2025.5.6 | —— | 无需审计
20 |  |  | 辟展镇道路建设项目 |  | 大东湖村、英也尔村、乔克塔木村 | 新建 | 206.575 | 0 |  |  | 206.575 | 194.3 | 194.1666 | 11.12 | 205.2866 | 2025.3.6 | 2025.6.12 | 2025.8.2 | 新瑞价字 【2025】70
21 |  |  | 七克台镇南湖村电商直播基地建设项目 | 七克 台镇 | 南湖村 | 新建 | 750 | 0 |  |  | 750 | 677.3312 | 677.2186 | 33.68 | 710.8986 | 2025.4.30 | 2025.9.25 | 2025.11.05 | 新瑞价字 【2025】129
22 |  |  | 东巴扎乡塔乌村库房建设项目 | 东巴扎 | 塔乌村 | 新建 | 202.62 | 0 |  |  | 202.62 | 184.2229 | 183.8148 | 15.9962 | 199.811 | 2025.3.3 | 2025.7.8 | 2025.7.31 | 新瑞价字 【2025】87
23 |  |  | 辟展镇柯柯亚村养殖项目 | 辟展镇 | 柯柯亚村 | 新建 | 80.75 | 0 |  |  | 80.75 | 79.985 | 79.985 | 0 | 79.985 | 2025.3.9 | 2025.4.9 | —— | 无需审计
24 |  |  | 东巴扎乡后梁村库房建设项目 | 东巴 扎乡 | 后梁村 | 新建 | 90.15 | 0 |  |  | 90.15 | 83 | 82.4204 | 6.146 | 88.5664 | 2025.3.3 | 2025.6.24 | 2025.7.11 | 新瑞价字 【2025】54
25 |  |  | 东巴扎乡前街村阳光智能温室大棚建设项目 |  | 前街村 | 新建 | 117 | 0 |  |  | 117 | 105.9 | 103.6934 | 7.8046 | 111.498 | 2025.3.4 | 2025.5.28 | 2025.7.24 | 新融审 【2025】035
26 |  |  | 连木沁镇苏克协尔村农产品保鲜库及附属设施建设项目 | 连木 沁镇 | 苏克协尔村 |  | 162.5 | 0 |  |  | 162.5 | 149.9599 | 149.6898 | 9.25 | 158.9398 | 2025.3.25 | 2025.8.18 | 2025.9.17 | 新融审 【2025】063
27 |  |  | 连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目 |  | 连木沁阿斯坦村 |  | 123.34 | 0 |  |  | 123.34 | 110.75 | 110.2447 | 6.99 | 117.2347 | 2025.3.25 | 2025.8.18 | 2025.9.17 | 新融审 【2025】064
28 |  |  | “雨露计划”项目 | 县教 育局 | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达朗坎乡、连木沁镇、辟展镇 |  | 117.6 | 0 |  |  | 117.6 | 117.6 | 113.7 | 0 | 113.7 | 2025.1.21 | 2025.10.29 | —— | 无需审计
29 |  |  | 鄯善县林果整形修剪、病虫害防治补助项目 | 县人 社局 | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达朗坎乡、连木沁镇、辟展镇、七克台镇 | 新建 | 268.7862 | 0 |  |  | 268.7862 | 268.79 | 260.1693 | 0 | 260.1693 | 2025.1.21 | 2025.6.21 | —— | 无需审计
2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 6099 | 0 |  |  | 6099 | 5721.7831 | 5695.7392 | 265.9549 | 5961.6941
30 | 2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 吐峪沟乡环卫设备采购项目 | 吐峪 沟乡 | 团结村、洋海村、洋海夏村、碱滩坎村、泽日甫村 | 新建 | 0 | 85 |  |  | 85 | 75.1 | 75.1 | 0 | 75.1 | 2025.3.20 | 2025.5.7 | —— | 无需审计
31 |  |  | 吐峪沟乡公共照明设施建设项目 |  | 潘家坎儿孜村 | 新建 | 0 | 120 |  |  | 120 | 117.24 | 117.24 | 0 | 117.24 | 2025.3.29 | 2025.7.1 | —— | 无需审计
32 |  |  | 吐峪沟乡杏花村蓄水池建设项目 |  | 苏贝希夏村、团结村、潘家坎儿孜村、克尔火焰山村 | 新建 | 0 | 102.7 |  |  | 102.7 | 91 | 90.7443 | 6.8235 | 97.5678 | 2025.4.10 | 2025.11.17 | 2025.12.08 | 新融审 【2025】092
33 |  |  | 迪坎镇环卫设备采购项目 | 迪坎镇 | 迪汗苏村 | 新建 | 0 | 110 |  |  | 110 | 108.8 | 108.8 | 0 | 108.8 | 2025.3.15 | 2025.4.25 | —— | 无需审计
34 |  |  | 迪坎镇迪坎尔村公共厕所设施建设项目 |  | 迪汗苏村 | 新建 | 0 | 33 |  |  | 33 | 30.5619 | 30.5384 | 2.168 | 32.7064 | 2025.3.3 | 2025.6.26 | 2025.8.20 | 新瑞价字 【2025】84
35 |  |  | 达朗坎乡公共照明设施建设项目 | 达朗 坎乡 | 迪汗苏村 | 新建 | 0 | 198 |  |  | 198 | 192.06 | 192.06 | 0 | 192.06 | 2025.3.18 | 2025.6.3 | —— | 无需审计
36 |  |  | 连木沁镇公共照明设施建设项目 | 连木 沁镇 | 迪汗苏村 | 新建 | 0 | 210 |  |  | 210 | 199.85 | 199.85 | 0 | 199.85 | 2025.3.25 | 2025.7.24 | —— | 无需审计
37 |  |  | 连木沁镇机电井设备更换建设项目 |  | 坎儿孜库勒村、也扎坎儿孜村、玉尔门村、托特坎儿孜村、塔什塔盘村 | 新建 | 0 | 98.1 |  |  | 98.1 | 96.6 | 96.6 | 0 | 96.6 | 2025.4.28 | 2025.6.12 | —— | 无需审计
38 |  |  | 辟展镇马场村水泥道路建设项目 | 辟展镇 | 巴扎村 | 新建 | 0 | 203.43 |  |  | 203.43 | 192.23 | 191.8217 | 11.06 | 202.8817 | 2025.3.6 | 2025.6.13 | 2025.8.05 | 新融审 【2025】034
39 |  |  | 鄯善县自主创业补助项目 | 县林 草局 | 尤库日买里村、曲旺克尔村、库木买里村、连木沁坎村、阿斯塔纳村 | 新建 | 0 | 29.5 |  |  | 29.5 | 29.5 | 27.5 | 0 | 27.5 | 2025.1.21 | 2025.10.20 | —— | 无需审计
40 |  |  | 鄯善县公益性岗位补助项目 |  | 树柏沟村、兰干村 | 新建 | 0 | 270.27 |  |  | 270.27 | 270.27 | 268.569 | 0 | 268.569 | 2025.1.21 | 2025.10.29 | —— | 无需审计
2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 0 | 1460 |  |  | 1460 | 1403.2119 | 1398.8234 | 20.0515 | 1418.8749
41 | 2025年中央、自治区（第二批）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 鲁克沁镇公共照明设施建设项目（443盏） | 鲁克 沁镇 | 迪汗苏村，阔纳夏村，英夏买里村 | 新建 | 0 | 239.04 |  |  | 239.04 | 236.2133 | 236.2133 | 0 | 236.2133 | 2025.10.21 | 2025.11.20 | —— | 无需审计
42 |  |  | 辟展镇环卫设备采购项目（垃圾桶、电动三轮垃圾清运车） | 辟展镇 | 兰干村、克其克村、马场村、小东湖村、树柏沟村、大东湖村、英也尔村、乔克塔木村、卡格托尔村 | 新建 | 0 | 32.3 |  |  | 32.3 | 32.143 | 32.143 | 0 | 32.143 | 2025.8.15 | 2025.9.11 | —— | 无需审计
43 |  |  | 辟展镇库尔干村水泥道路建设项目 |  | 库尔干村 | 新建 | 0 | 49.95 |  |  | 49.95 | 47.1825 | 47.0776 | 2.68 | 49.7576 | 2025.8.29 | 2025.10.9 | 2025.10.23 | 新融审 【2025】075
44 |  |  | 辟展镇机电井设备更换建设项目 |  | 兰干村、马场村 | 新建 | 0 | 81.835 |  |  | 81.835 | 80.5035 | 80.5035 | 0 | 80.5035 | 2025.8.15 | 2025.10.27 | —— | 无需审计
45 |  |  | 七克台镇环卫设备采购项目 | 七克 台镇 | 巴喀村、库木坎村、七克台村、黄家坎村、亚坎村 | 新建 | 0 | 150 |  |  | 150 | 149.5 | 149.5 | 0 | 149.5 | 2025.8.15 | 2025.9.18 | —— | 无需审计
46 |  |  | 鄯善镇巴扎村牛羊副产品加工车间建设项目 | 鄯善镇 | 巴扎村 | 新建 | 0 | 175 |  |  | 175 | 163.7 | 163.154 | 10.2 | 173.354 | 2025.8.1 | 2025.10.27 | 2025.11.21 | 新瑞价字 【2025】159
47 |  |  | 鄯善镇巴扎村牛羊副产品加工设备采购项目 |  | 巴扎村 | 新建 | 0 | 115.8 |  |  | 115.8 | 115.5 | 115.5 | 0 | 115.5 | 2025.8.18 | 2025.12.02 | —— | 无需审计
48 |  |  | 鄯善县庭院经济补助项目 | 农业农 村局 | 鲁克沁镇 | 新建 | 0 | 3.255 |  |  | 3.255 | 3.255 | 3.215 | 0 | 3.215 | 2025.6.28 | 2025.8.20 | —— | 无需审计
49 |  |  | 鄯善县疆外稳岗就业交通补助项目 |  | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、连木沁镇 | 新建 | 2.2 | 0 |  |  | 2.2 | 2.2 | 1.0457 | 0 | 1.0457 | 2025.6.28 | 2025.9.10 | —— | 无需审计
50 |  |  | 鄯善县疆内稳岗就业交通补助项目 |  | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达朗坎乡、辟展镇 | 新建 | 0 | 7.7 |  |  | 7.7 | 7.7 | 1.2339 | 0 | 1.2339 | 2025.6.28 | 2025.9.10 | —— | 无需审计
51 |  |  | 鄯善县自繁良种母畜补助项目 |  | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、辟展镇、连木沁镇 | 新建 | 643.8 | 171.12 |  |  | 814.92 | 814.92 | 812.43 | 0 | 812.43 | 2025.6.28 | 2025.9.18 | —— | 无需审计
2025年中央、自治区（第二批）财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 646 | 1026 |  |  | 1672 | 1652.8173 | 1642.016 | 12.88 | 1654.896
52 | 2025年结余资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 七克台镇公共照明设施维修项目（335盏） | 七克台镇 | 巴喀村、台孜村、库木坎村、七克台村、南湖村 | 新建 | 9.6867 | 43.9133 |  |  | 53.6 | 49.7998 | 49.7998 | 0 | 49.7998 | 2025.10.21 | 2025.12.16 | —— | 无需审计
53 |  |  | 辟展镇公共照明设施建设项目（280盏） | 辟展镇 | 兰干村、树柏沟村、乔克塔木村、马场村、大东湖村 | 新建 | 84 | 0 |  |  | 84 | 80.64 | 80.64 | 0 | 80.64 | 2025.10.21 | 2025.12.06 | —— | 无需审计
54 |  |  | 东巴扎乡塔乌村公共照明设施建设项目（160盏） | 东巴扎乡 | 塔乌村 | 新建 | 46 | 2 |  |  | 48 | 47.76 | 47.76 | 0 | 47.76 | 2025.10.21 | 2025.11.27 | —— | 无需审计
2025年财政衔接推进乡村振兴补助结余资金合计 | [6 empty] | 139.6867 | 45.9133 |  |  | 185.6 | 178.1998 | 178.1998 | 0 | 178.1998
55 | 2025年县级配套及本年度项目结余资金安排 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2025年脱贫户监测户小额信用贷款财政贴息项目 | 鲁克沁镇、吐峪沟乡、迪坎镇、达朗坎乡 | 2024年衔接资金项目正常结余资金 | 新建 | 0 | 0 | 0 | 26.3235 | 26.3235 |  |  |  | 97.9647 | 2025.1.1 | 2025.12.22 | —— | 无需审计
[5 empty] | 2025年第二季度县级配套资金 |  | 0 | 0 | 26.9733 | 0 | 26.9733
[5 empty] | 2025年第三、四季度县级配套资金 |  | 0 | 0 | 27.3326 | 0 | 27.3326
2025年脱贫户监测户小额信用贷款财政贴息 | [8 empty] | 54.3059 | 26.3235 | 80.6294 |  |  |  | 97.9647
2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金总合计 | [6 empty] | 6745 | 2486 | 54.3059 | 26.3235 | 9311.6294 | 8956.012 | 8914.7783 | 298.8864 | 9311.6294