## 2026年自治区实施计划
附件
鄯善县2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目实施计划公示表
填报单位：鄯善县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室 | [17 empty] | 填报时间：2026年4月4日
序号 | 项目库编号 | 系统编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 （万元） | 资金来源（万元） | [9 empty] | 联农带农方式 | 直接受益 人口（人） | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 责任单位 | 建议审核处室
[10 empty] | 衔接资金 | [7 empty] | 地县配套资金 | 其他资金
[10 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 |  | 以工代赈 |  | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场
[11 empty] | 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区
1 | SSX2026022 |  | 鲁克沁镇阔纳夏村排水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 阔纳夏村 | 1.建设DN300双壁波纹管排水管7400米，0.0285万元/米，计210.9万元；建φ1200预制钢砼井400座，0.35万元/座，计140万元；小计350.9万元。 2.建设提升泵站3座，（配套附属设施），20万元/座，计60万元；建DN150压力排水管道1245米，0.0205万元/米，计25.5225万元；建φ1300×1300钢砼井10座，0.4万元/座，计4万元；小计89.5225万元。 3.破除及恢复沥青路面10000平方米，0.011万元/平方米，计110万元；破除及恢复混凝土路面11000平方米，0.015万元/平方米，计165万元；小计275万元，合计715.4225万元（含项目前期费用）。 | 715.4225 | 715.4225 |  | 715.4225 | [7 empty] | 其他 | 3082 | 否 | / | 是 | 否 | 新建的标准化管网与检查井，相比老旧或缺失的设施，具有更优的结构性能与密封性，能够大幅减少未来的管道堵塞、渗漏破裂等故障发生率，从而节约长期的应急抢修和日常疏浚维护费用。完善的排水系统确保了污水和地表径流能被有效收集与导排，减少了地面积水滋生蚊蝇、散发异味的可能性，有助于整体改善区域人居卫生环境。项目实施后覆盖率达90.91％，受益户数851户。 | 鲁克沁镇人民政府 | 示范村
2 | SSX2026023 |  | 鲁克沁镇阔纳夏村巷道硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 阔纳夏村 | 巷道混凝土硬化8727.1平方米，0.012万元/平方米，总投资104.7252万元（含项目前期费）。 | 104.7252 | 104.7252 |  | 104.7252 | [7 empty] | 带动生产 | 3662 | 否 | / | 是 | 否 | 本项目通过硬化村庄巷道，将显著改善村民出行条件，有效解决晴天尘土飞扬、雨天泥泞难行的问题，提升村容村貌和人居环境。同时，便利的交通有助于促进农产品运输和乡村经济发展，增强村民生活幸福感与获得感，具有良好的社会效益和民生效益。 | 鲁克沁镇人民政府 | 示范村
3 | SSX2026025 |  | 鲁克沁镇阔纳夏村公共照明设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 阔纳夏村 | 购置6米高太阳能路灯365盏，0.25万元/盏，合计91.25万元。 | 91.25 | 91.25 |  | 91.25 | [7 empty] | 其他 | 3662 | 否 | / | 是 | 否 | 本项目实施后，将实现村庄主要区域太阳能路灯全覆盖，显著改善村民夜间出行条件，有效提升夜间道路安全与治安水平。同时，节能环保的照明设施不仅美化了村庄夜景，也延长了村民夜间活动时间，丰富了文化生活，有助于增强村庄活力、促进乡风文明，整体提升了乡村人居环境质量与村民生活幸福感。 | 鲁克沁镇人民政府 | 示范村
4 | SSX2026027 |  | 鲁克沁镇阔纳夏村巷道铺砖建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 阔纳夏村 | 村内巷道铺砖6520平方米，其中：巷道铺设花砖4445平方米，0.012万元/平方米，计53.34万元；巷道红砖立铺2075平方米，0.015万元/平方米，计31.125万元；总合计84.465万元（含项目前期费）。 | 84.465 | 84.465 |  | 84.465 | [7 empty] | 其他 | 3662 | 否 | / | 是 | 否 | 本项目的实施将全面改善村内道路网络的基础条件，有效解决村民户前屋后路面坑洼、尘土飞扬等问题。项目实施后，不仅能显著提升村民日常出行的便利性与舒适度，美化村庄整体风貌，还能进一步改善人居环境，促进村庄整洁美观，增强村民的归属感与幸福感，是夯实村庄基础设施、提升宜居水平、助推美丽乡村建设的重要举措。 | 鲁克沁镇人民政府 | 示范村
5 | SSX2026029 |  | 鲁克沁镇其那尔巴格村给排水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 其那尔巴格村 | 1、建设DN300双壁波纹管排水管约7414米，0.0285万元/米，计211.299万元；建φ1200预制钢砼井376座，0.35万元/座，计131.6万元；小计342.899万元。 2、建设DN110PE给水管道2200米，0.012万元/米，计26.4万元；配套建设排气阀井、泄水井、控制阀门井35座，0.3万元/座，计10.5万元；小计36.9万元。 3、破除及恢复沥青路面16120平方米，0.011万元/平方米，计177.32万元；破除及恢复混凝土路面6815平方米，0.015万元/平方米，计102.225万元，小计279.545万元，合计659.344万元（含项目前期费）。 | 659.344 | 659.344 |  | 659.344 | [7 empty] | 其他 | 2575 | 否 | / | 是 | 否 | 新建的标准化管网与检查井，相比老旧或缺失的设施，具有更优的结构性能与密封性，能够大幅减少未来的管道堵塞、渗漏破裂等故障发生率，从而节约长期的应急抢修和日常疏浚维护费用。完善的排水系统确保了污水和地表径流能被有效收集与导排，减少了地面积水滋生蚊蝇、散发异味的可能性，有助于整体改善区域人居卫生环境。项目实施后覆盖率达96.173％，受益户数578户。 | 鲁克沁镇人民政府 | 示范村
6 | SSX2026031 |  | 鲁克沁镇其那尔巴格村环卫设备采购项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 其那尔巴格村 | 采购4.5立方压缩式垃圾车1辆，19万元/辆，计19万元；采购10辆三轮垃圾清运电动车（带箱体），0.8万/辆，计8万元；合计27万元。 | 27 | 27 |  | 27 | [7 empty] | 其他 | 2667 | 否 | / | 是 | 否 | 该项目的实施，将进一步完善村庄垃圾收集、运输设施，提高垃圾处理效率，有效改善村庄环境卫生状况，为打造“洁净乡村”提供有力保障。 | 鲁克沁镇人民政府 | 示范村
7 | SSX2026032 |  | 鲁克沁镇其那尔巴格村巷道硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 其那尔巴格村 | 巷道混凝土硬化6800平方米，0.012万元/平方米，总投资81.6万元（含项目前期费）。 | 81.6 | 81.6 |  | 81.6 | [7 empty] | 其他 | 2667 | 否 | / | 是 | 否 | 本项目通过硬化村庄巷道，将显著改善村民出行条件，有效解决晴天尘土飞扬、雨天泥泞难行的问题，提升村容村貌和人居环境。同时，便利的交通有助于促进农产品运输和乡村经济发展，增强村民生活幸福感与获得感，具有良好的社会效益和民生效益。 | 鲁克沁镇人民政府 | 示范村
8 | SSX2026034 |  | 鲁克沁镇木卡姆村排水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 木卡姆村 | 1.建设DN300双壁波纹管排水管12286米，0.0285万元/米，计350.151万元；建φ1200预制钢砼井648座，0.35万元/座，计226.8万元；小计576.951万元。 2.建设DN150PE压力排水管道886米，0.0205万元/米，计18.163万元；建一体化提升泵房2座（配套附属设施），20万元/座，计40万元；建φ1500钢砼消能井2座，0.4万元/座，计0.8万元；建φ1500钢砼阀门井7座，0.4万元/座，计2.8万元；建φ1500钢砼压力检查井3座，0.4万元/座，计1.2万元；建1200×1200钢砼排气阀井2座，0.35万元/座，计0.7万元；建1300×1300钢砼排泥阀井2座，0.4万元/座，计0.8万元；建1100×1100排泥湿井2座，0.3万元/座，计0.6万元；小计65.063万元。 3.破除及恢复沥青路面31915平方米，0.011万元/平方米，计351.065万元；破除及恢复混凝土路面460平方米，0.015万元/平方米，计6.9万元；小计357.965万元，合计999.979万元（含项目前期费）。 | 999.979 | 999.979 |  | 999.979 | [7 empty] | 其他 | 3132 | 否 | / | 是 | 否 | 新建的标准化管网与检查井，相比老旧或缺失的设施，具有更优的结构性能与密封性，能够大幅减少未来的管道堵塞、渗漏破裂等故障发生率，从而节约长期的应急抢修和日常疏浚维护费用。完善的排水系统确保了污水和地表径流能被有效收集与导排，减少了地面积水滋生蚊蝇、散发异味的可能性，有助于整体改善区域人居卫生环境。项目实施后覆盖率达82％，受益户数773户。 | 鲁克沁镇人民政府 | 示范村
9 | SSX2026038 |  | 鲁克沁镇木卡姆村巷道硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 木卡姆村 | 新建巷道10200平方米,0.012万元/平方米，合计122.4万元（含项目前期费）。 | 122.4 | 122.4 |  | 122.4 | [7 empty] | 其他 | 3993 | 否 | / | 是 | 否 | 本项目的实施，将显著改善村内交通基础条件，新建的硬化道路能有效提升通行效率和安全性，便利村民日常生产生活与农产品运输，为乡村经济发展提供有力支撑。同时，项目将直接改善村容村貌和人居环境，减少扬尘与泥泞，是完善村庄基础设施、推动乡村振兴的重要举措。 | 鲁克沁镇人民政府 | 示范村
10 | SSX2026040 |  | 鲁克沁镇木卡姆村巷道铺砖建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 木卡姆村 | 村内巷道铺设花砖33792平方米，0.0085万元/平方米，总合计287.232万元（含项目前期费）。 | 287.232 | 287.232 |  | 287.232 | [7 empty] | 其他 | 3993 | 否 | / | 是 | 否 | 本项目的实施将全面改善村内道路网络的基础条件，有效解决村民户前屋后路面坑洼、尘土飞扬等问题。项目实施后，不仅能显著提升村民日常出行的便利性与舒适度，美化村庄整体风貌，还能进一步改善人居环境，促进村庄整洁美观，增强村民的归属感与幸福感，是夯实村庄基础设施、提升宜居水平、助推美丽乡村建设的重要举措。 | 鲁克沁镇人民政府 | 示范村
鄯善县鲁克沁镇实施项目计划合计 | [8 empty] | 3173.4177 | 3173.4177 |  | 3173.4177
11 | SSX2026055 |  | 达朗坎乡公共照明设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 央布拉克村、乔亚村、玉旺克尔村、英坎儿孜村、阿扎提村、拜什塔木村 | 安装高6米的太阳能路灯700盏,其中：央布拉克村100盏、乔亚村150盏、玉旺克尔村120盏、英坎儿孜村90盏、阿扎提村150盏、拜什塔木村90盏，0.25万元/盏；项目总投资175万元。 | 175 | 175 |  | 175 | [7 empty] | 其他 | 15947 | 否 | 否 | 是 | 否 | 购置安装6米高太阳能路灯700盏；项目（工程）验收合格率100%；项目受益人数15947人；有效解决村民夜间“出行难”问题，道路夜间亮化率可达到98%，改善村民的生活环境，提升公共基础水平。 | 达朗坎乡人民政府
鄯善县达朗坎乡实施项目计划合计 | [8 empty] | 175 | 175 |  | 175
12 | SSX2026067 |  | 连木沁镇公共照明设施建设项目（850盏） | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 尤库日买里村、曲旺克尔村、库木买里村、连木沁坎村、连木沁阿斯坦村 | 购置6米高太阳能路灯850盏，其中：尤库日买里村100盏，曲旺克尔村310盏，库木买里村180盏，连木沁坎村160盏，连木沁阿斯坦村100盏，0.25万元/盏，合计212.5万元。 | 212.5 | 212.5 |  | 212.5 | [7 empty] | 其他 | 11936 | 否 |  | 是 | 是 | 项目建成后有效解决村民夜间“出行难”问题，道路夜间亮化率可达到98%，改善村民的生活环境，促进公共基础提升。项目受益人数11936人。 | 连木沁镇人民政府
13 | SSX2026068 |  | 连木沁镇环卫设备采购项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 苏克协尔村、汗都坎村、曲旺克尔村、库木买里村 | 购置240L垃圾桶750个。其中：苏克协尔村250个，汗都坎村100个，曲旺克尔村200个，库木买里村200个，0.055万元/个，计41.25万元。垃圾船62个，其中：苏克协尔村25个，汗都坎村4个，曲旺克尔村8个，库木买里村25个，0.37万元/个，计22.94万元；合计64.19万元。 | 64.19 | 64.19 |  | 64.19 | [7 empty] | 其他 | 8396 | 否 |  | 是 | 是 | 该项目实施后，有利于提升改善村落整体环境，培养群众垃圾入桶的良好习惯，同时该项目的实施惠民生、暖民心，赢得群众支持和拥护。项目收益人数8396人。 | 连木沁镇人民政府
鄯善县连木沁镇实施项目计划合计 | [8 empty] | 276.69 | 276.69 |  | 276.69
14 | SSX2026074 |  | 辟展镇公共照明设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 大东湖村、库尔干村、马场村、英也尔村、兰干村、树柏沟村、小东湖村 | 购置6米高太阳能路灯590盏，其中：大东湖村90盏，库尔干村90盏，马场村90盏，英也尔村100盏，兰干村90盏，树柏沟村90盏，小东湖村40盏，0.25万元/盏，合计147.5万元。 | 147.5 | 147.5 |  | 147.5 | [7 empty] | 其他 | 11971 | 否 | / | 是 | 否 | 项目建成后改善辟展镇各村农村基础照明问题，确保群众出行的方便和安全，人居环境明显提升，促进辖区经济发展，受益群众3031户11971人，其中受益脱贫户5户14人。 | 辟展镇人民政府
15 | SSX2026077 |  | 辟展镇树柏沟村、兰干村巷道硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 树柏沟村、兰干村 | 巷道硬化18300平方米，其中：树柏沟村9000平方米，兰干村9300平方米，120元/平方米，合计219.6万元（含前期费用）。 | 219.6 | 219.6 |  | 219.6 | [7 empty] | 其他 | 4387 | 否 | / | 是 | 否 | 改善当地车辆的通行能力，给沿线居民的出行带来更大便利的同时又可解决农副产品滞销问题，降低了货物运输成本，节约运输时间，受益群众1168户4387人，其中受益脱贫户3户9人。 | 辟展镇人民政府
鄯善县辟展镇实施项目计划合计 | [8 empty] | 367.1 | 367.1 |  | 367.1
16 | SSX2026091 |  | 东巴扎乡塔乌村给排水建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 塔乌村 | 1、给水管网：管径DN110给水管道1940米，120元/米，计23.28万元；管径DN150给水管道1152米，160元/米，计18.432万元；配套建设排气阀井、泄水井、控制阀门井59座，3000元/座，计17.70万元；合计59.412万元。 2、排水管网：建设DN300双壁波纹管排水管3515米，285元/米，计100.1775万元；DN150U-PVC排水管1000米,100元/米，计10万元；配套建设Ф1200预制成品排水检查井196座，3500元/座，计68.6万元；合计178.7775万元。 总计238.1895万元（含项目前期费）。 | 238.1895 | 238.1895 |  | 238.1895 | [7 empty] | 其他 | 1030 | 否 | / | 是 | 否 | 该项目的实施，将彻底解决塔乌村饮水安全与污水排放问题，进一步改善乡村人居环境，是改善村庄人居环境的关键工程。 | 东巴扎乡人民政府 | 示范村
17 | SSX2026092 |  | 东巴扎乡塔乌村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 塔乌村 | 破除及恢复沥青路面3300平方米，110元/平方米，计36.3万元；破除及恢复混凝土路面16800平方米，150元/平方米，计252万元；花砖铺设3300平方米，120元/平方米，计39.6万元；总计327.9万元（含项目前期费）。 | 327.9 | 327.9 |  | 327.9 | [7 empty] | 其他 | 1030 | 否 | / | 是 | 否 | 该项目的实施，可确保村内主干道与巷道路面平整、畅通，为村民生产生活提供便利，对提升村庄整体宜居水平具有重要意义。 | 东巴扎乡人民政府 | 示范村
鄯善县东巴扎乡实施项目计划合计 | [8 empty] | 566.0895 | 566.0895 |  | 566.0895
18 | SSX2026095 |  | 鄯善镇蒲昌村给排水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 蒲昌村 | 给水部分：1、给水管网：管径DN200（球墨铸铁管）给水管道1066米，420元/米，小计44.772万元； 2、配套建设阀门井、排泥阀井、排泥湿井、排气阀井，共计28座，3000元/座，小计8.4万元； 小计53.172万元(含项目前期费） 排水部分：1、新建PE波纹管DN300排水管网2410米，0.0285万元/米，计68.685万元，建φ1200预制钢砼检查井128座，0.35万元/座，计44.8万元，计113.485万元； 2、新建155米DN300引水管道，0.074万元/米，计11.47万元；新建倒虹吸井2座，0.53万元/座，计1.06万元；新建沉沙池2座，0.53万元/座，计1.06万元。计13.59万元。 小计127.075万元（含项目前期费）。合计：180.247万元 | 180.247 | 180.247 |  | 180.247 | [7 empty] | 其他 | 186 | 否 | 否 | 是 | 否 | 通过实施此项目，提升污水处理能力，改善村民宜居环境，提升群众幸福指数。新建排水管网2.41公里、引水管道155米，项目受益人数186人。 | 鄯善镇人民政府 | 示范村
19 | SSX2026096 |  | 鄯善镇蒲昌村沥青道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 蒲昌村 | 新建沥青道路2.416公里，其中：3米宽0.226公里，45万元/公里，计10.17万元；4米宽2.19公里，55万元/公里，计120.45万元。合计130.62万元（含项目前期费）。 | 130.62 | 130.62 |  | 130.62 | [7 empty] | 其他 | 192 | 否 | 否 | 是 | 否 | 项目实施后，可显著改善当前道路状况，切实提升农民生产生活水平，有效解决群众出行难题，全面保障群众出行安全，为群众日常生活提供坚实便利。新建沥青道路2.96公里，项目受益人数192人。 | 鄯善镇人民政府 | 示范村
20 | SSX2026097 |  | 鄯善镇蒲昌村飞线整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村电网建设 | 蒲昌村 | 1、新建通信管道0.959公里（含人孔井），16万元/公里；小计15.344万元 ； 2、10千伏电缆（ZR-YJV22-8.7/15kV-150mm²），0.4公里，59.55万元/公里，小计23.82万元 3、0.4千伏电缆（YJV22-1kV-4*70mm），1.24公里 34.51万元/公里，小计42.7924万元 4、0.4千伏电缆（YJLV22-1kV-4*35mm²），2.66公里 10.56万元/公里，小计28.0896万元 5、箱式变压器（带环网柜），2座，25.69万元/座，小计51.38万元 6、箱式变压器基础 ，2座，4.8万元/座，小计9.6万元 7、低压电缆分支箱 ，20台，0.9万元/台，小计18万元 8、低压电缆分支箱基础，20台，0.3万元/台，小计6万元 9、新建电缆通道 1.16公里，1.23万元/公里，小计1.4268万元 10、电缆保护管（BWFRP,φ200），0.75公里 ，13.4万元/公里，小计10.05万元 11、电缆保护管（BWFRP,φ100），2.45公里，4.94万元/公里，小计12.103万元 12、空调2台，0.55万元/台，小计1.1万元 13、预制10kV电缆井，10座，1.76万元/座，小计17.6万元 14、预制0.4kV电缆井，11座，1.23万元/座,小计13.53万元，合计250.8358万元（含项目前期费）。 | 250.8358 | 250.8358 |  | 250.8358 | [7 empty] | 其他 | 235 | 否 | 否 | 是 | 否 | 完成村内主干道、旅游步道、核心景区及农户集中区域飞线整治里程29.88公里。 彻底消除“空中蜘蛛网”，乡村整体视觉环境整洁度提升≥90%，符合旅游型乡村风貌管控要求，助力美丽乡村建设。彻底消除“空中蜘蛛网”，乡村整体视觉环境整洁度提升≥90%，符合旅游型乡村风貌管控要求，助力美丽乡村建设，为93户居民消除安全隐患。 | 鄯善镇人民政府 | 示范村
鄯善县鄯善镇实施项目计划合计 | [8 empty] | 561.7028 | 561.7028 |  | 561.7028
鄯善县2026年自治区财政衔接资金实施项目计划合计 | [8 empty] | 5120 | 5120 |  | 5120