## 鄯善县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（分配表）
鄯善县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）分配表
单位：万元
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 实施地点 | 责任单位 | 责任人 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设任务 | 资金规模（万元） |  |  |  | 备注
[9 empty] | 小计 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 其它资金
鄯善县合计 | [8 empty] | 5422 | 5422 | 0 | 0
1 | SSX2023002 | 吐峪沟乡葡萄晾房建设项目 | 吐峪沟村、杏花村、幸福村 | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 新建 | 2023年 | 新建葡萄晾房35座，长20米，宽5米，面积100平方米/座，其中，吐峪沟村15座，8万元/座（地势落差较大，施工中土方量多），合计120万元；杏花村和幸福村各10座，6.5万元/座，共计130万元，共计250万元（包含项目前期费用）。 | 250 | 250 | 0 | 0
2 | SSX2023003 | 吐峪沟乡潘家坎儿孜村广场夜市配套设施建设项目 | 潘家坎儿孜村 | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 新建 | 2023年 | 购置太阳能路灯40盏，灯杆高6米，3500元/盏，合计14万元；一体化厨师灶台20台，4000元/台，合计8万元；烤肉炉子2台，1.5米/台，1200元/台，合计2.4万元；桌椅40套，850元/套，合计3.4万元；新建水冲式卫生厕所一座，100平方米，30万元/座；化粪池40立方米，合计23万元；铺设自来水管线150米，单价400元/米，合计6万元；共计86.8万元（含项目前期费用）。 | 86.8 | 86.8 | 0 | 0
3 | SSX2023004 | 吐峪沟乡环卫设备项目 | 克尔火焰山村、苏贝希夏村、杏花村、泽日甫村、潘家坎村 | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 新建 | 2023年 | 购买多功能合一的洒水车4辆，其中，克尔火焰山村1辆，苏贝希夏村1辆，杏花村1辆，泽日甫村1辆，单价22万元/辆，共计88万元；潘家坎村购买吸粪车1辆，单价25万元/辆，合计113万元。 | 113 | 113 | 0 | 0
4 | SSX2023006 | 吐峪沟乡洋海夏村防渗渠建设项目 | 洋海夏村 | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 新建 | 2023年 | 新建防渗渠1.32公里（洋海村北面尤勒滚吐格曼水闸到洋海夏村2组村民阿帕尔·阿里甫家门口段），流量为1.0m³/s，每公里90万元，共计118.8万元（包含项目前期费）。 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0
5 | SSX2023008 | 吐峪沟乡人居环境整治项目 | 泽日甫村、苏贝希村、克尔火焰山村、潘家坎村 | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 新建 | 2023年 | 购置垃圾桶1193个，其中，泽日甫村100个，苏贝希村350个，克尔火焰山村300个，潘家坎村443个，单价500元/个，共计59.65万元。 | 59.65 | 59.65 | 0 | 0
6 | SSX2023009 | 吐峪沟乡洋海夏村冷库建设项目 | 洋海夏村 | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 新建 | 2023年 | 新建冷库10座，面积100平方米/座，4000元/平方米，单价40万元/座，共计400万元（包含项目前期费用）。 | 400 | 400 | 0 | 0
7 | SSX2023010 | 吐峪沟乡洋海夏村沥青道路建设项目 | 洋海夏村 | 吐峪沟乡人民政府 | 陈鑫 | 新建 | 2023年 | 新建沥青路1.4公里（洋海夏学校至沙坎村供电站路段），宽7米，75万元/公里，共计105万元（包含项目前期费用）。 | 105 | 105 | 0 | 0
吐峪沟乡合计 | [8 empty] | 1133.25 | 1133.25 | 0 | 0
8 | SSX2023011 | 鲁克沁镇赛尔克甫村农副产品加工及交易中心建设项目（二期） | 赛尔克甫村 | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 新建 | 2023年 | 1、新建出入口处沥青道路1600平方米，230元/平方米，共计36.8万元；2、厂区内场地硬化45180平方米，厚度20CM，110元/平方米，共计496.98万元；3、安装地磅设备两台。其中：50吨地磅一台，小计3万元；100吨地磅一台，小计5万元，共计8万元；4、新建冷库5座（每间80平方米）及配套设备，共计400平方米，4000元/平方米，共160万元；5、购置色选机、打靶机、去石机、比重机设备,色选机50万元一台、打靶机8万元一台、去石机20万元一台、比重机20万元一台，小计98万元；6、新建消防水池及配套设施（消防管线）加泵房一座300立方米，5500元/立方米，共计165万元；7、新建管理用房200平方米，2300元/平方米，共计46万；8、仓储库房120平方米，2100元/平方米，小计25.2万元，配套凉棚600平方米，260元/平方米，小计15.6万元，计划投资40.8万元；9、化粪池1座，计划投资15万元；10、新建给、排水管线各1000米，计划投资60万元； 11、220kv变压器及500米电缆，计8.5万元； 项目总投资金额1135.08万元（含项目前期费）。 | 1135.08 | 1135.08 | 0 | 0
9 | SSX2023012 | 鲁克沁镇迪汗苏村养殖小区配套设施项目（一期） | 迪汗苏村 | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 新建 | 2023年 | 1、新建服务（管理）用房260㎡，2300元/平方计划投资59.8万元；2、新建给水管网600米，排水管网600米，计划投资53万元；3、化粪池1座，计划投资15万元；4、新建检疫室2间，地磅房1间（安装地磅50吨），计划投资30.45万元；5、新建凉棚600平方米，500元/平方米，计划投资30万元；6、安装有源路灯15盏，4000元/盏，小计6万元;7、进出口处安装畜牧消毒设备1处，计划投资10万元；8、管理用房外围硬化1180平方米；90元/平方米，计划投资10.62万元；9、隔离墩200个,180元/个，小计3.6万元；共计投资金额：218.47万元（含项目前期费）。 | 218.47 | 218.47 | 0 | 0
10 | SSX2023016 | 鲁克沁镇沥青道路建设项目 | 迪汗苏村、沙坎村 | 鲁克沁镇人民政府 | 李金山 | 新建 | 2023年 | 迪汗苏村农牧交易市场新建沥青道路1.7公里路面宽5米，55万元/公里，小计93.5万元。沙坎村往吐峪沟方向新建沥青道路4.6公里，其中1.4公里路面宽7米,80万元/公里，小计112万元；3.2公里路面宽6米，70万元/公里，小计224万元，合计429.5万元。（含项目前期费） | 429.5 | 429.5 | 0 | 0
鲁克沁镇合计 | [8 empty] | 1783.05 | 1783.05 | 0 | 0
11 | SSX2023017 | 迪坎镇机电井配套设备更新项目 | 坎儿孜库勒村、托特坎村、玉尔门村、叶孜坎村、塔什塔盘村 | 迪坎镇人民政府 | 依买尔·依布拉音 | 新建 | 2023年 | 机电井更新设备25套（卡孜库勒村12套、托特坎村4套、玉尔门村4套、叶孜坎村3套、塔什塔盘村2套)，其中包括：购置37W水泵25个，1.2万元/个，计30万元；电缆线6000米，0.004万元/米，计24万元；4寸6米的抽水管600根，0.04万元/根，计24万元；启动柜25个，0.6万元/个，计15万元；100KW变压器25个 ，1.2万元/台，计30万元，共计123万元。 | 123 | 123 | 0 | 0
12 | SSX2023019 | 迪坎镇也扎坎儿孜村机电井更新项目 | 也扎坎儿孜村 | 迪坎镇人民政府 | 依买尔·依布拉音 | 新建 | 2023年 | 更新1眼机电井，井深90米，更换电缆、变压器、水泵，加盖井房。每眼机电井需投资20万元（含前期费）。 | 20 | 20 | 0 | 0
迪坎镇合计 | [8 empty] | 143 | 143 | 0 | 0
13 | SSX2023024 | 达浪坎乡阿扎提村饮水安全巩固提升项目 | 阿扎提村 | 达浪坎乡人民政府 | 梅银辉 | 新建 | 2023年 | 新建配水管网11.9公里，其中：110ΦPE管子2.85公里,单价8.5万元/公里，合计24.225万元；90 ΦPE管子0.85公里, 单价6.8万元/公里，合计5.78万元；75 ΦPE管子1.8公里, 单价4.2万元/公里，合计7.56万元；63ΦPE管子2.55公里, 单价3.8万元/公里，合计9.69万元；50ΦPE管子3.85公里, 单价2.2万元/公里，合计8.47万元。20ΦPE管子51.12公里（支管）, 单价0.6万元/公里，合计30.672万元；水表井165个，单价3000元/个，合计49.5万元；闸阀井24个，单价3000元/个，合计7.2万元；管道开挖回填费、安装费、配件费合计48.903万元。该项目总投资：192万元(含项目前期费)。 | 192 | 192 | 0 | 0
14 | SSX2023026 | 达浪坎乡玉旺坎村防渗渠建设项目 | 玉旺坎村 | 达浪坎乡人民政府 | 梅银辉 | 新建 | 2023年 | 新建防渗渠6.05公里，流量0.5m³/s,综合费用50万元/公里,合计302.5万元；14座闸道，单价0.65万元/座，合计9.1万元；防渗涝坝1座及附属设施（4个18.5kw水泵、4套井管、4套电缆线、1台变压器、1个配电柜、1座井房），合计70万元。总投资381.6万元（包括项目前期费）。 | 381.6 | 381.6 | 0 | 0
达浪坎乡合计 | [8 empty] | 573.6 | 573.6 | 0 | 0
15 | SSX2023029 | 连木沁镇阿斯塔纳村水泥道路建设项目 | 阿斯塔纳村 | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 新建 | 2023年 | 建设水泥道路2.4公里，其中建设1.4公里道路，路面宽4米，单价48万元/公里,计67.2万元；建设1公里道路，路面宽5米，单价55万元/公里，计55万元，总计122.2万元（含前期费用）。 | 122.2 | 122.2 | 0 | 0
16 | SSX2023030 | 连木沁镇机电井更新建设项目 | 阿克墩村、艾斯力汉墩村 | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 新建 | 2023年 | 更新机电井2眼，包括打井、附属管道安装、电缆、水泵、高压路线、启动器等；其中：阿克墩村机电井更新24万元；艾斯力汉墩村机电井更新30.4万元，总计54.4万元（含前期费用）。 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0
17 | SSX2023035 | 连木沁镇汗都坎村防渗渠修建项目 | 汗都坎村 | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 新建 | 2023年 | 建设防渗渠10.3公里,设计流速0.1m³/s，造价27万元/公里，合计278.1万元（包含项目前期费用）。 | 278.1 | 278.1 | 0 | 0
18 | SSX2023036 | 连木沁镇巴扎村防渗渠建设项目 | 巴扎村 | 连木沁镇人民政府 | 赵晖 | 新建 | 2023年 | 建设防渗渠9公里，设计流速0.1m³/s，造价27万元/公里，总计243万元（含前期费用）。 | 243 | 243 | 0 | 0
连木沁镇合计 | [8 empty] | 697.7 | 697.7 | 0 | 0
19 | SSX2023038 | 七克台镇沥青道路建设项目 | 七克台村、库木坎村、台孜村、亚坎村 | 七克台镇人民政府 | 李龙 | 新建 | 2023年 | 新建沥青道路6.9公里，其中：七克台村1.7公里，库木坎村1.2公里，台孜村2公里，亚坎村2公里。路面宽5米，每公里投资55万元，合计379.5万元（含项目前期费）。 | 379.5 | 379.5 | 0 | 0
七克台镇合计 | [8 empty] | 379.5 | 379.5 | 0 | 0
20 | SSX2023043 | 辟展镇门面房建设项目 | 英也尔村、树柏沟村 | 辟展镇人民政府 | 吴强 | 新建 | 2023年 | 新建门面房600平方米及附属配套设施，其中：英也尔村建筑面积400平方米，树柏沟村建筑面积200平方米，0.26万元/平方米，合计156万元（含前期费用）。 | 156 | 156 | 0 | 0
21 | SSX2023045 | 辟展镇大东湖村防渗渠建设项目 | 大东湖村 | 辟展镇人民政府 | 吴强 | 新建 | 2023年 | 新建防渗渠5.35公里，设计流量0.1-0.2m³/s,28万元/公里，合计149.8万元（含前期费用）。 | 149.8 | 149.8 | 0 | 0
22 | SSX2023047 | 辟展镇机电井更新建设项目 | 树柏沟村、英也尔村 | 辟展镇人民政府 | 吴强 | 新建 | 2023年 | 更新机电井3眼，其中树柏沟村1眼，英也尔村2眼，更新内容为井眼、潜水泵、电缆、水泥井管、铁水管、启动柜、变压器、井房等附属配套设施，综合费用27万元/眼，合计81万元（含前期费用）。 | 81 | 81 | 0 | 0
23 | SSX2023051 | 辟展镇防渗渠建设项目 | 树柏沟村、兰干村 | 辟展镇人民政府 | 吴强 | 新建 | 2023年 | 新建防渗渠6.05公里，其中：树柏沟村4.05公里，兰干村2公里，设计流量0.1-0.3m³/s,30万元/公里，合计181.5万元（含前期费用）。 | 181.5 | 181.5 | 0 | 0
辟展镇合计 | [8 empty] | 568.3 | 568.3 | 0 | 0
24 | SSX2023058 | “雨露计划”项目 | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达浪坎乡、连木沁镇、辟展镇 | 鄯善县人民政府教育局 | 艾尼瓦尔·汗木都 | 新建 | 2022年9月-2023年8月 | 对脱贫户子女接受全日制中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、全日制高等职业教育（含普通大专、高职院校、技师学院）的鄯善籍学生进行扶持，每生每年扶贫3000元。 | 141.6 | 141.6 | 0 | 0
鄯善县教育局合计 | [8 empty] | 141.6 | 141.6 | 0 | 0
25 | SSX2023059 | 鄯善县“外出务工脱贫劳动力交通补助”项目 | 连木沁镇，达浪坎乡，鲁克沁镇，吐峪沟乡，七克台镇，鄯善镇，辟展镇，迪坎镇 | 鄯善县人社局 | 吕志江 | 新建 | 2023年 | 通过各级政府有序转移、自主就业等方式,跨省就业,且就业时长不少于3个月的脱贫劳动力(含脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭劳动力)。对往返的脱贫劳动力最高补助限额1000元/人·年(往返),交通费用低于1000元的可据实结算;跨年往返的脱贫劳动力最高补助限额800元/人·年(单程),交通费用低于800元的可据实结算。 | 2 | 2 | 0 | 0
鄯善县人社局合计 | [8 empty] | 2 | 2 | 0 | 0