## 附件1
附件1：
鄯善县2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目完工公示表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 项目实施进度 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 启动 | 实施中 | 竣工 | 验收
1 | 迪坎镇农机购置项目 | 产业发展 | 坎儿孜库勒村、塔什塔盘村、玉儿门村、迪坎尔村 | 1.购置A/J1006/2022型装揉丝机4台，其中：坎儿孜库勒村1台、玉尔门村1台、迪坎尔村1台、塔什塔盘村1台，13万元/台，计52万元; 2.购置大型颗粒机4台，其中：坎儿孜库勒村1台、玉尔门村1台、迪坎尔村1台、塔什塔盘村1台），16万元/台，计64万元； 3.购买圆草捆打捆包膜一体机4台，其中：坎儿孜库勒村1台、玉尔门村1台、迪坎尔村1台、塔什塔盘村1台，3万元/台，计12万元。 合计128万元。 | √ | √ | √ | √ | 该项目已完工验收
2 | 达朗坎乡阿扎提村、乔亚村砂砾道路建设项目 | 乡村建设行动 | 阿扎提村、乔亚村 | 葡萄种植集中区域新建9.7公里，宽3米硬化砂砾路，其中：阿扎提村5.1公里、乔亚村4.6公里，12万元/公里；项目总投资116.4万元（含项目前期费）。 | √ | √ | √ | √ | 该项目已完工验收
3 | 达朗坎乡玉旺坎村畜禽定点屠宰场建设项目 | 产业发展 | 玉旺坎村 | 一、新建屠宰车间（钢结构厂房）1100平方米，0.30万元/平方米，计330万元。 二、屠宰车间配套设施：1.销售大厅110平方米，0.05万元/平方米，计5.5万元；2.开票室20平方米，0.05万元/平方米，计1万元；3.更衣室10平方米，0.05万元/平方米，计0.5万元；4.洗澡间15平方米，0.05万元/平方米，计0.75万元；5.卫生间35平方米，0.05万元/平方米，计1.75万元；6.检疫办公室20平方米，0.05万元/平方米，计1万元；7.化验室20平方米，0.05万元/平方米，计1万元；8.刀具间10平方米，0.05万元/平方米，计0.5万元；9.急宰间30平方米，0.05万元/平方米，计1.5万元；10.杂碎间100平方米，0.05万元/平方米，计5万元；11.排酸库60平方米，0.2万元/平方米，计12万元；12.管理用房240平方米，0.05万元/平方米，计12万元；13.车间冷库2座，每座40平方米，共计80平方米，0.35万元/平方米，计28万元；14.屠宰车间、销售大厅、排酸车间吊运钢架轨道及屠宰设备计130万元。小计200.5万元。 三、新建彩钢房待宰区、转运区400平方米，0.08万元/平方米，计32万元。 四、新建砖混结构管理用房200平方米，0.15万元/平方米，计30万元。 五、新建屠宰场外部区域水泥硬化面积2000平方米，0.0125万元/平方米，计25万元。 六、安装300kVA变压器1台及其他辅材设施设备10.452万元。 七、新建给水管网1.65公里，0.6万元/公里，计0.99万元；120立方米污水处理设施130万元。小计130.99万元。 八、安装30P空气能泵2台，8.5万元/台，计17万元；新建大门、围栏等配套设施19.5万元。小计36.5万。 项目总投资795.442万元（含项目前期费）。 | √ | √ | √ | √ | 该项目已完工验收
4 | 鄯善县困难群众饮用低氟边销茶项目 | 其他 | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达朗坎乡、连木沁镇、辟展镇、七克台镇、鄯善镇 | 采购低氟茶叶发放到2462户脱贫户及监测户群众，每户3公斤，合计7386公斤，每公斤预计30元，共22.158万元。 | √ | √ | √ | √ | 该项目已完工验收
5 | 鲁克沁镇环卫设施建设项目 | 乡村建设行动 | 迪汗苏村，阿曼夏村 | 新建移动垃圾处理转运站2处，每处80平方米（迪汗苏村，阿曼夏村），合计160平方米，0.1万元/平方米，小计16万元；采购移动式勾臂车1套（迪汗苏村），小计59万元；另购3套18立方米垃圾箱（迪汗苏村1套，阿曼夏2套），每套12.2万元，小计36.6万元；合计111.6万元。 | √ | √ | √ | √ | 该项目已完工验收
6 | 达朗坎乡公共照明设施采购及维修项目 | 乡村建设行动 | 央布拉克村、乔亚村、玉旺克尔村、英坎儿孜村、阿扎提村、拜什塔木村 | 采购高6米太阳能路灯74盏，其中：央布拉克村10盏、乔亚村15盏、玉旺克尔村12盏、英坎村11盏、阿扎提村15盏、拜什塔木村11盏；0.3万元/盏；计22.2万元； 维修更换高6米太阳能路灯370盏,其中：央布拉克村95盏、乔亚村58盏、玉旺克尔村20盏、英坎村125盏、阿扎提村30盏、拜什塔木村42盏，0.16万元/盏；计59.2万元。项目总投资81.4万元。 | √ | √ | √ | √ | 该项目已完工验收